## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
OBRA: OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ESF BOTAFOGO | [5 empty] | DATA: 14/04/2025
BASE: EMOP - FEV / 2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES | [6 empty] | BDI | 20%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 339.79 | 237.49 | 284.988 | 854.96
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 854.96
2.0 |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | ,
2.1 | 05.001.0008-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE, 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 27.792 |  | 28.07 | 33.684 | 936.15 | REMOÇÃO DO EMBOÇO DA ÁREAS QUE ESTÃO CAINDO
2.2 | 05.001.0147-A | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES, 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 40.872 |  | 18.71 | 22.452 | 917.66 | TIRAR AS GRADES DO MURO DE CONTENÇÃO
2.3 | 05.001.0015-A | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 212.8281 |  | 18.27 | 21.924 | 4666.04
2.4 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UND | 2 |  | 26.48 | 31.776 | 63.55
2.5 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M3 | 13.865 |  | 95.86 | 115.032 | 1594.92
2.6 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 3.85 |  | 361.22 | 433.464 | 1668.84
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 9847.16
3.0 |  | ESQUADRIAS
3.1 | 02259 | ALIZAR EM MADEIRA, DE (5X2)CM, GRUPO V | M | 50.4 | 14 | 8.14 | 9.768 | 492.31 | ALIZAR EM MADEIRA, DE (5X2)CM, GRUPO V
3.2 | 02258 | MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V | M | 10.2 |  | 29.81 | 35.772 | 364.87 | CAIXONETE
3.3 | 14.002.0240-A | PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS | M | 19 | 112.71 | 54.83 | 65.796 | 1250.12 | CHAPA DE AÇO PARA AS PORTAS
3.4 | 17.017.0321-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS CONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 65.602 | 17.53 | 17.91 | 21.492 | 1409.92 | REPINTURA DAS GRADES DOS MUROS, DAS COBERTURAS DE VIDRO E JANELAS E PORTÕES
3.5 | 17.017.0130-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,INCLUSIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO,NA COR EXISTENTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 91.79 |  | 19.09 | 22.908 | 2102.73 | pintura das portas
3.6 | 11106 | CHAPA DE ACRILICO, TRANSLUCIDO, ESPESSURA 6MM | M2 | 3.705 |  | 324 | 388.8 | 1440.5
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 7060.45
4.0 |  | PAREDES, MUROS, MURETAS E TETO
4.1 | 17.018.0044-A | REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME A BNT NBR 15079,PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 466.4806 | 156.15 | 10.42 | 12.504 | 5832.87 | repintura com tinta normal PAREDES E TETO
4.2 | 17.017.0020-A | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 143.02 | 39.22 | 10.61 | 12.732 | 1820.93 | PINTURA DA PAREDE COM TINTA IMPERMEAVEL
4.3 | 17.017.0010-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 27.792 |  | 25.25 | 30.3 | 842.1 | complemento do de cima
4.4 | 17.018.0185-A | TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 563.006 | 1966.01 | 35.49 | 42.588 | 23977.3 | RECOMPOSIÇÃO DA TEXTURA ONDE FOR NECESSÁRIO
4.5 | 00520 | IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL, EM LATAS DE 18KG | KG | 13.896 |  | 24.73 | 29.676 | 412.38 | aditivo sika 1
4.6 | 13.002.0017-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 27.792 |  | 38.9 | 46.68 | 1297.33 | REFAZER EMBOÇO
4.7 | 13.026.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURA DE 2,5CM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 1.8 |  | 156.89 | 188.268 | 338.88 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM ÁREAS DE PERDA
4.8 | 13.022.0020-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE(2,5X2,5)CM,PLACAS DE (30X30)CM,CORES ECONOMICAS (BRANCO,BEGE,CINZA,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 1 |  | 234.55 | 281.46 | 281.46 | RECOMPOSIÇÃO DE RODA MEIO EM ÁREAS DE PERDA
4.9 | 11.013.0006-A | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M | 39 |  | 100.92 | 121.104 | 4723.06 | CHAPIM
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 39526.31
5.0 |  | PISOS
5.1 | 13.380.0012-A | PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,SEM POLIMENTO | M2 | 210.0281 | 60.54 | 98.52 | 118.224 | 24830.36 | TROCA DE PISO
5.2 | 05.001.0820-A | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 210.0281 |  | 40.62 | 48.744 | 10237.61
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 35067.97
6.0 |  | ACABAMENTOS
6.1 | 14.007.0334-A | PRENDEDOR DE PORTA DE LATAO CROMADO,FIXADO NO PISO,HASTE ACIONADA POR PRESSAO DA PORTA OU DO PE.FORNECIMENTO | UN | 2 | 23.94 | 16.08 | 19.296 | 38.59 | FIXADOR DE PORTA
6.2 | 14.009.0085-A | COLOCACAO DE PRENDEDOR DE PORTA,EM PISOS DE MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 2 |  | 6.7 | 8.04 | 16.08
6.3 | 06.082.0050-A | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE ESTE PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS | M | 15 | 24.94 | 18.48 | 22.176 | 332.64 | MANGUEIRA PARA ÁGUA DO AR
6.4 | 14477 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM 2 TECLAS PARALELAS, DE 10A/250V | UN | 3 |  | 10.54 | 12.648 | 37.94 | TROCA DO INTERRUPTOR
6.5 | 05512 | ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, USO INTERNO E EXTERNO, EXCLUSIVE LAMPADA, COM BASE PARA FIXACAO | UN | 11 |  | 46.35 | 55.62 | 611.82 | TROCA DA TARTARUGA POR ARANDELA MAIS MODERNA
6.6 | 18.016.0106-A | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12 |  | 155.48 | 186.576 | 2238.91
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 3275.98
7.0 |  | SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES
7.1 | 14.004.0010-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 10%-MATERIAL PARA FIXACAO DO VIDRO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 1.2 |  | 102.15 | 122.58 | 147.1 | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO QUEBRADO
7.2 | 05.001.0350-A | LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO 12%-MATERIAL DE LIMPEZA | M2 | 27.7917 |  | 12.74 | 15.288 | 424.88 | LIMPEZA DE PERGOLA
7.3 | 15.005.0215-A | ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 5 |  | 314.29 | 377.148 | 1885.74 | remoção dos ares das fachadas
7.4 | 15.004.0151-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 |  | 241.41 | 289.692 | 289.69
7.5 | 15.005.0240-A | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M | 78.46 |  | 87.17 | 104.604 | 8207.23
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 10954.64
8.0 |  | COBERTURA
8.1 | 16.004.0055-A | CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M | 15 |  | 81.35 | 97.62 | 1464.3 | RECONDUÇÃO DA CALHA DE ÁGUA PLUVIAL
8.2 | 16.024.0004-A | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA,AUTOPROTEGIDA,C/ACABAMENTO POLETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-B C/ESP.3MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATO C/CAIMENTO MINIMO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,CONF.ABNT NBR 9952 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 5 |  | 85.4 | 102.48 | 512.4
8.3 | 16.005.0027-A | RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 87.45 |  | 135.2 | 162.24 | 14187.89
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 16164.59
9.0 |  | MURO DE CONTENÇÃO
9.1 | 11.026.0030-A | MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL | M² | 62 | 165.64 | 312.76 | 375.312 | 23269.34 | ALVENARIA
9.2 | 20.038.0010-A | DRENO RASO COM PEDRA BRITADA E MANTA GEOTEXTIL,INCLUSIVE ESCAVACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M | 31 | 166.64 | 102.73 | 123.276 | 3821.56 | CHAPISCO/EMBOÇO
9.3 | 13.001.0020-B | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 1,5 CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M² | 124 | 167.64 | 18.96 | 22.752 | 2821.25 | PINTURA
9.4 | 6913 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 5.4147 |  | 30.07 | 36.084 | 195.38
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 30107.53
10.0 |  | RECOMPOSIÇÃO DE JARDINS
10.1 | 17.040.0021-A | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS ,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 7.25 |  | 69.59 | 83.508 | 605.43 | MARCAÇÃO DE VAGAS
10.2 | 09.003.0010-A | ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA (LANTANA CAMARA) OU SIMILAR,COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA.FORNECIMENTO | UND | 24 |  | 2.47 | 2.964 | 71.14
10.3 | 09.002.0010-A | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM COM 6 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 7.2 |  | 5.24 | 6.288 | 45.27
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 721.84
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 153581.43
Louise Melina Calado Lanate
Arquiteta - CAU/BR - A186892-6

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA DA ESF BOTAFOGO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
|  |  |  | Largura | Comprimento | M²
|  |  |  | 1.5 | 2 | 3
[5 empty] | TOTAL | 3
2.0 |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | 05.001.0008-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE, 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
[6 empty] | M² | Observação
[6 empty] | 27.792 |  | Área dimensionada de acordo com o item 4.6
[5 empty] | Total | 27.792
2.1674
2.2 | 05.001.0147-A | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES, 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  |  | Local | Altura | Largura | M² | Observação
|  |  | Muro dos fundos | 1.31 | 31.2 | 40.872 |  | Gradil do muro dos fundos, que posteriormente será reposto.
[5 empty] | Total | 40.872
2.3 | 05.001.0015-A | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
[5 empty] | M² | Observação
|  |  |  | Item 4.7 | 1.8 |  | Área dimensionada de acordo com dos itens 4.7,4.8 e 5.1
|  |  |  | Item 4.8 | 1
|  |  |  | Item 5.1 | 210.0281
|  |  |  | Total | 212.8281 |  |  |  | 3.195
2.4 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
[5 empty] | UND | Observação
[5 empty] | 2 |  | Área dimensionada de acordo com o item 3.2
|  |  |  | Total | 2
2.5 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
| Objeto da demolição | Altura | Largura | Profundidade | Coeficiente de empolamento | M3 | Observação
| Muro dos fundos | 2 | 31 | 0.15 | 0.5 | 13.865
[5 empty] | Total | 13.865 |  |  | 13.865
2.6 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
|  |  | M3 | Cap. da caçamba | UND | Observação
|  |  | 19.2274 | 5 | 3.8455 |  | Considerando o volume e o empolamento gerado nos itens 2.1,2.3,2.5
|  |  |  | Total | 3.85
3.0 |  | ESQUADRIAS
3.1 | 02259 | ALIZAR EM MADEIRA, DE (5X2)CM, GRUPO V
|  |  | Ambiente |  | Comprimento | M | Observação
|  |  | Consultório indiferenciado 01 |  | 8.4 | 8.4 | Substituir os 4 alizares verticais de 2,10m e preservar alisares horizontais
|  |  | Consultório indiferenciado 02 |  | 8.4 | 8.4
|  |  | Sala de fisioterapia |  | 8.4 | 8.4
|  |  | Sala de curativos |  | 8.4 | 8.4
|  |  | Sala de atividades coletivas/ACS |  | 8.4 | 8.4
|  |  | Sala de imunização |  | 8.4 | 8.4
[5 empty] | TOTAL | 50.4
3.2 | 02258 | MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V
|  |  | Local |  | Comprimento | M |  | Observação
|  |  | Sala de imunização |  | 5.1 | 5.1 | Utilizar madeira de lei
|  |  | Sala de curativos |  | 5.1 | 5.1
[5 empty] | TOTAL | 10.2 |  |  |  | 31.95
3.3 | 14.002.0240-A | PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS
|  |  | Ambiente |  | Largura | M | Observação
|  |  | Consultório 01 |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Consultório 02 |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Sanitário PCD Masc. |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Sanitário PCD Fem. |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Recepção |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Sala de inalação |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Sala de fisioterapia |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Consultório c/ sanit. anexo |  | 1.8 | 1.8 |  | Considerar que neste ambiente há duas portas
|  |  | D.M.L |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Sala de curativos |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Porta do corredor |  | 1 | 1
|  |  | Sala de Atividades coletivas/ACS |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Consultório 03 c/ sanit. Anexo |  | 2.4 | 2.4 |  | Considerar que neste ambiente há duas portas
|  |  | Sala de esterilização e guarda de materiais |  | 0.8 | 0.8
|  |  | Expurgo |  | 0.8 | 0.8
|  |  | Almoxarifado |  | 0.8 | 0.8
|  |  | Banheiro de funcionários |  | 0.8 | 0.8
|  |  | Copa |  | 0.8 | 0.8
|  |  | Sala de administração e gerência |  | 0.8 | 0.8
[5 empty] | TOTAL | 19 |  |  |  | 2.53
3.4 | 17.017.0321-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS CONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  |  | Local | Altura | Largura | M2 | Observação
|  |  | Gradil sob muro lateral | 1.4 | 7.78 | 10.892 | Pintura na cor existente
|  |  | Gradil sob muro fundos | 1.31 | 31 | 40.61
|  |  | Portões de acesso lateral esquerda | 2 | 1.35 | 2.7
|  |  | Portões de acesso lateral direita | 2 | 5.7 | 11.4
[5 empty] | TOTAL | 65.602
3.5 | 17.017.0130-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,INCLUSIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO,NA COR EXISTENTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
| Ambiente |  | Altura | Largura | M2 |  | Observação
| Consultório 01 |  | 1.85 | 0.9 | 4.39 |  | Repintura de todo o conjunto da esquadria o que inclui: marco, alizares e portas
| Consultório 02 |  | 1.85 | 0.9 | 4.39
| Sanitário PCD Masc. |  | 1.85 | 0.9 | 4.39
| Sanitário PCD Fem. |  | 1.85 | 0.9 | 4.39 |  | A memória desconsidera a área de instalação do item 3.3
| Recepção |  | 1.85 | 0.9 | 4.39
| Sala de inalação |  | 1.85 | 0.9 | 4.39
| Copa |  | 1.85 | 0.9 | 4.39
| Consultório c/ sanit. anexo |  | 4 | 1.8 | 8.78 |  | Considerar que neste ambiente há duas portas
| D.M.L |  | 1.85 | 0.9 | 4.39
| Sala de administração e gerência |  | 1.85 | 0.9 | 4.39
| Porta do corredor |  | 1.85 | 1 | 4.79
| Sala de Atividades coletivas/ACS |  | 1.85 | 0.9 | 4.39
| Consultório 03 c/ sanit. Anexo |  | 1.85 | 2.4 | 10.32 |  | Considerar que neste ambiente há duas portas
| Sala de esterilização e guarda de materiais |  | 1.85 | 0.8 | 4
| Expurgo |  | 1.85 | 0.8 | 4
| Almoxarifado |  | 1.85 | 0.8 | 4
| Banheiro de funcionários |  | 1.85 | 0.8 | 4
| Copa |  | 1.85 | 0.8 | 4
| Sala de administração e gerência |  | 1.85 | 0.8 | 4
|  |  |  | TOTAL | 91.79
3.6 | 11106 | CHAPA DE ACRILICO, TRANSLUCIDO, ESPESSURA 6MM
|  |  | Ambientes | Altura | Largura | M2 | Observação
|  |  | Dep. de resíduos comum | 1.9 | 1.1 | 2.09 | Troca das chapas existentes nas portas dos respectivos ambientes
|  |  | Dep. de resíduos contaminados | 1.9 | 0.45 | 0.855
|  |  | Dep. de resíduos recicláveis | 1.9 | 0.4 | 0.76
[5 empty] | TOTAL | 3.705
4.0 |  | PAREDES, MUROS, MURETAS E TETO
4.1 | 17.018.0044-A | REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME A BNT NBR 15079,PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
| Ambiente | Área de esquadrias e aberturas (m²) | Local | Altura | Perímetro | M2 |  | Observação
| Consultório indiferenciado 01 | 2.32 | Parede | 1.5 | 13.26 | 17.57 |  | Pintura da parte superior da parede e teto na cor branco neve | ,72porta | 90
| Consultório indiferenciado 02 | 2.32 | Parede | 1.5 | 15.04 | 20.24 |  |  | 0.96 | 1.2
| Sala de espera | 16.2 | Parede | 2 | 19.38 | 22.56 |  |  | 0.8 | 1
| Recepção | 0.72 | Parede | 1.5 | 12.32 | 17.76 |  | A memória desconsidera a área de esquadrias
| Sala de Inalação | 1.52 | Parede | 1.5 | 10.7 | 14.53
| Sala de fisioterapia | 3.92 | Parede | 1.5 | 18.94 | 24.49
| Circulação (corredor central) | 12.84 | Parede | 1.3 | 38.5 | 37.21
| Consultório c/ sanit. anexo | 2.32 | Parede | 1.5 | 13.06 | 17.27
| Sala de atividades coletivas/ACS | 5.4 | Parede | 1.5 | 17.68 | 21.12
| Consultório 03 c/ sanit. Anexo | 3.52 | Parede | 1.5 | 11.1 | 13.13
| Corredor (perpendicular) | 5.6 | Parede | 1.3 | 22.1 | 23.13
[5 empty] | SUBTOTAL | 229.01
|  | Ambiente | Local | Largura | Comprimento | M2
|  | Consultório indiferenciado 01 | Teto | 3.08 | 3.55 | 10.934
|  | Consultório indiferenciado 02 | Teto | Consultar planta de layout para verificar larguras e comprimentos |  | 12.94
|  | Sanitário PCD Masc. | Teto | 1.7 | 1.55 | 2.635
|  | Sanitário PCD Fem. | Teto | 1.7 | 1.55 | 2.635
|  | Sala de espera | Teto | 5.3 | 4.39 | 23.267
|  | Recepção | Teto | 2.63 | 3.53 | 9.2839
|  | Sala de inalação | Teto | 1.85 | 3.53 | 6.5305
|  | Sala de fisioterapia | Teto | 5.92 | 3.55 | 21.016
|  | Circulação (corredor central) | Teto | 2 | 17.25 | 34.5
|  | Consultório c/ sanit. anexo | Teto | 2.98 | 3.55 | 10.579
|  | Sanitário anexo ao consultório | Teto | 1.6 | 1.9 | 3.04
|  | D.M.L | Teto | 1.65 | 1.55 | 2.5575
|  | Sala de curativos | Teto | 2.55 | 3.55 | 9.0525
|  | Sala de imunização | Teto | 2.77 | 3.55 | 9.8335
|  | Sala de administração e gerência | Teto | 3.64 | 2.83 | 10.3012
|  | Consultório 03 c/ sanit. Anexo | Teto | 2.93 | 2.62 | 7.6766
|  | Sanitário anexo ao consultório 03 | Teto | 1.72 | 3.58 | 6.1576
|  | Sala de atividades coletivas/ACS | Teto | 5.8 | 3.58 | 20.764
|  | Corredor (perpendicular) | Teto | 1.2 | 9.85 | 11.82
|  | Sala de esterilização e guarda de materiais | Teto | 3.56 | 1.35 | 4.806
|  | Expurgo | Teto | 3.56 | 1.35 | 4.806
|  | Almoxarifado | Teto | 2.1 | 1.45 | 3.045
|  | Banheiro de funcionários | Teto | 2.71 | 1.43 | 3.8753
|  | Copa | Teto | 3.61 | 1.5 | 5.415
[5 empty] | SUBTOTAL | 237.4706
[5 empty] | TOTAL | 466.4806
4.2 | 17.017.0020-A | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  | Ambiente | Área de esquadrias | Altura | Perímetro | M2 | Observação | [5 empty] | 36
|  | Consultório indiferenciado 01 | 1.17 | 1.3 | 13.26 | 16.068 | Pintura da parte inferior da parede na cor existente no local |  | 1,17porta | 90 |  |  | 12
|  | Consultório indiferenciado 02 | 1.17 | 1.3 | 15.04 | 18.382 |  |  | 1.56 | 1.2
|  | Recepção | 1.17 | 1.3 | 12.32 | 14.846 |  | A memória desconsidera a área de esquadrias | 1.30 | 1
|  | Sala de inalação | 1.17 | 1.3 | 10.7 | 12.74
|  | Sala de fisioterapia | 1.17 | 1.3 | 18.94 | 23.452
|  | Consultório c/ sanit. anexo | 1.17 | 1.3 | 13.06 | 15.808
|  | Sala de atividades coletivas/ACS | 5.31 | 1.3 | 17.68 | 17.674
|  | Consultório 03 c/ sanit. Anexo | 3.12 | 1.3 | 11.1 | 11.31
|  | Sala de inalação | 1.17 | 1.3 | 10.7 | 12.74
[5 empty] | TOTAL | 143.02
48
4.3 | 17.017.0010-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
[5 empty] | REF. Item 4.6 | M2 | Observação
[5 empty] | 27.792 | 27.792 | Contemplar áreas decritas no item 4.6
[5 empty] | TOTAL | 27.792
4.4 | 17.018.0185-A | TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  |  | Local | Altura | Perímetro | M2 | Observação
|  |  | Fachada | 4.5 | 87.45 | 393.525 | Seguir esquema de cores do layout
|  |  | Muro lateral direito | 3.3 | 32.57 | 107.481
|  |  | Muro fundos | 2 | 31 | 62
|  |  | Muro lateral esquerdo | 0.5 | 23 | 11.5
[5 empty] | TOTAL | 563.006
4.5 | 00520 | IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL, EM LATAS DE 18KG
|  | Consumo por m² do item 4.8 |  | M² ref.:Item 4.8 | KG |  | Observação
|  | 0.5 |  | 27.792 | 13.896 |  | Adicionar na água de amassamento a proporção de 0,5kg/L por traço
|  |  |  | TOTAL | 13.896
4.6 | 13.002.0017-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
| Ambiente | Local |  | Altura | Largura | M2 | Observação
| Consultório indiferenciado 01 | Conforme específicado em Layout |  | 0.8 | 8.81 | 7.048
| Consultório indiferenciado 02 | Conforme específicado em Layout |  | 0.8 | 3.98 | 3.184
| Recepção | Conforme específicado em Layout |  | 0.8 | 3.53 | 2.824
| Sala de fisioterapia | Conforme específicado em Layout |  | 0.8 | 11.84 | 9.472
| Consultório c/ sanit. anexo | Conforme específicado em Layout |  | 0.8 | 3 | 2.4
| Sala de atividades coletivas/ACS | Conforme específicado em Layout |  | 0.8 | 3.58 | 2.864
[5 empty] | TOTAL | 27.792
4.7 | 13.026.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURA DE 2,5CM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  |  | Ambiente | Altura | Largura | M2 | Observação
|  |  | Sala de atividades coletivas/ACS | 1.2 | 1.5 | 1.8 | Reposição em áreas de perda, utilizar a cor existente no local.
[5 empty] | TOTAL | 1.8
4.8 | 13.022.0020-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE(2,5X2,5)CM,PLACAS DE (30X30)CM,CORES ECONOMICAS (BRANCO,BEGE,CINZA,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
[5 empty] | Ambiente | M2 | Observação
[5 empty] | Consultório c/ sanit. anexo | 1 | Reposição em áreas de perda, utilizar a cor existente no local.
[5 empty] | TOTAL | 1
4.9 | 11.013.0006-A | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  |  | Local |  | Comprimento | M2 | Observação
|  |  | Muro dos fundos |  | 31 | 31
|  |  | Reposição no muro lateral |  | 8 | 8
[5 empty] | TOTAL | 39
5.0 |  | PISOS
5.1 | 13.380.0012-A | PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,SEM POLIMENTO
|  | Ambiente |  | Largura | Comprimento | M2 | Observação
|  | Consultório indiferenciado 01 |  | 3.08 | 3.55 | 10.934 | Cor branca
|  | Consultório indiferenciado 02 |  | Consultar planta de layout para verificar larguras e comprimentos |  | 12.94
|  | Sanitário PCD Masc. |  | 1.7 | 1.55 | 2.635
|  | Sanitário PCD Fem. |  | 1.7 | 1.55 | 2.635
|  | Sala de espera |  | 5.3 | 4.39 | 23.267
|  | Recepção |  | 2.63 | 3.53 | 9.2839
|  | Sala de inalação |  | 1.85 | 3.53 | 6.5305
|  | Sala de fisioterapia |  | 5.92 | 3.55 | 21.016
|  | Circulação (corredor central) |  | 2 | 17.25 | 34.5
|  | Corredor (perpendicular) |  | 1.2 | 9.85 | 11.82
|  | Consultório c/ sanit. anexo |  | 2.98 | 3.55 | 10.579
|  | Sanitário anexo ao consultório |  | 1.6 | 1.9 | 3.04
|  | D.M.L |  | 1.65 | 1.55 | 2.5575
|  | Sala de curativos |  | 2.55 | 3.55 | 9.0525
|  | Sala de imunização |  | 2.77 | 3.55 | 9.8335
|  | Sala de atividades coletivas/ACS |  | 5.8 | 3.58 | 20.764
|  | Consultório 03 c/ sanit. Anexo |  | 2.93 | 2.62 | 7.6766
|  | Sanitário anexo ao consultório 03 |  | 1.72 | 3.58 | 6.1576
|  | Sala de esterilização e guarda de materiais |  | 3.56 | 1.35 | 4.806
|  | Expurgo |  | 3.56 | 1.35 | 4.806
|  | Almoxarifado |  | 2.1 | 1.45 | 3.045
|  | Banheiro de funcionários |  | 2.71 | 1.43 | 3.8753
|  | Copa |  | 3.61 | 1.5 | 5.415
|  | Sala de Administração e Gerência |  | 3.64 | 2.83 | 10.3012
[5 empty] | TOTAL | 210.0281
5.2 | 05.001.0820-A | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  |  |  | M2 |  |  | Observação
|  |  |  | 210.0281 |  |  | Conforme área do item 5.1
|  |  | TOTAL | 210.0281
6.0 |  | ACABAMENTOS
6.1 | 14.007.0334-A | PRENDEDOR DE PORTA DE LATAO CROMADO,FIXADO NO PISO,HASTE ACIONADA POR PRESSAO DA PORTA OU DO PE.FORNECIMENTO
|  |  | Local |  | UND |  | Observação
|  |  | Porta do corredor |  | 1
|  |  | Recepção (sala) |  | 1
|  |  |  | Total | 2
6.2 | 14.009.0085-A | COLOCACAO DE PRENDEDOR DE PORTA,EM PISOS DE MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  |  | Local |  | UND |  | Observação
|  |  | Porta do corredor |  | 1 |  | Instalação do item 6.1
|  |  | Recepção (sala) |  | 1
|  |  |  | Total | 2
6.3 | 06.082.0050-A | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE ESTE PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS
|  |  | Local | Comprimento | M |  | Observação
|  |  | Ares-condicionados reposicionados para o telhado | 12 | 12 |  | Posicionar o dreno em direção a calha do telhado
|  |  | Ar-condicionado de janela, na fachada lateral | 3 | 3
|  |  |  | TOTAL | 15
6.4 | 14477 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM 2 TECLAS PARALELAS, DE 10A/250V
|  |  | Local |  | UND |  | Observação
|  |  | Sala de imunização |  | 1 |  | Reposição em área de perda |  |  | 0.2 | 30 | 0.3 | 1.8 | CINTAMENTO MURO FUNDOS
|  |  | Consultório 03 c/ sanit. Anexo |  | 1
|  |  | Corredor central |  | 1
|  |  |  | Total | 3 |  |  |  |  | 0.2 | 75 | 0.3 | 4.5 | CINTAMENTO MURO FRENTE
6.5 | 05512 | ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, USO INTERNO E EXTERNO, EXCLUSIVE LAMPADA, COM BASE PARA FIXACAO
|  |  | Local |  | UND |  | Observação
|  |  | Fachadas |  | 11 |  | Substituição da arandelas existentes por modelo aprovado pela fiscalização
|  |  |  | Total | 11
6.6 | 18.016.0106-A | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
|  |  | Local |  | UND |  | Observação
|  |  | Sanitário consultório (sanitário anexo) |  | 3
|  |  | Sanitário consultório 03 (sanitário anexo) |  | 3
|  |  | Sanitário PCD MASC |  | 3
|  |  | Sanitário PCD FEM |  | 3
|  |  |  | Total | 12
7.0 |  | SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES
7.1 | 14.004.0010-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 10%-MATERIAL PARA FIXACAO DO VIDRO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  |  | Local | Altura | Largura | M2 | Observação
|  |  | Janela da copa | 0.2 | 1 | 1.2 | Reposição na cozinha
[5 empty] | TOTAL | 1.2
7.2 | 05.001.0350-A | LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO 12%-MATERIAL DE LIMPEZA
|  |  | Local | Comprimento | Largura | M2 | Observação
|  |  | Marquise do acesso | 3.13 | 5.29 | 16.5577
|  |  | Marquise dos fundos | 2.74 | 4.1 | 11.234
[5 empty] | TOTAL | 27.7917
7.3 | 15.005.0215-A | ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
[5 empty] | Local | UND | Observação
[5 empty] | Fachada frontal | 1 |  | Reinstalação no telhado, conforme em local indicado em planta
[5 empty] | Fachada dos fundos | 1
[5 empty] | Fachada Lateral de acesso | 3
[5 empty] | TOTAL | 5
7.4 | 15.004.0151-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  |  | Local |  | UND |  | Observação
|  |  | Sala de espera |  | 1 |  | Reinstalação em local indicado em planta
|  |  |  | Total | 1
7.5 | 15.005.0240-A | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
[5 empty] | Local | M | Observação
[5 empty] | Fachada frontal | 17.22 |  | Reinstalação no telhado, conforme em local indicado em planta
[5 empty] | Fachada dos fundos | 18.83
[5 empty] | Fachada Lateral de acesso | 42.41 |  | Considerar material para 3 aparelhos
[5 empty] | TOTAL | 78.46
8.0 |  | COBERTURA
8.1 | 16.004.0055-A | CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
[6 empty] | M | Observação
[5 empty] | Pontos já existentes no local | 15 | Descidas e ladrão no telhado
[5 empty] | TOTAL | 15 | M
8.2 | 16.024.0004-A | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA,AUTOPROTEGIDA,C/ACABAMENTO POLETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-B C/ESP.3MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATO C/CAIMENTO MINIMO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,CONF.ABNT NBR 9952 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
[5 empty] | Local | M2 | Observação
[5 empty] | Telhado | 5 | Contemplar pontos de infiltração no telhado
[5 empty] | TOTAL | 5
8.3 | 16.005.0027-A | RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
[5 empty] | Local | M | Observação
[5 empty] | Perímetro do telhado | 87.45 | Contemplar pontos de infiltração no telhado
[5 empty] | TOTAL | 87.45
9.0 |  | MURO DE CONTENÇÃO
9.1 | 11.026.0030-A | MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL
|  |  | Local | Altura | Largura | M2 | Observação
|  |  | Muro dos fundos | 2 | 31 | 62
[5 empty] | TOTAL | 62
9.2 | 20.038.0010-A | DRENO RASO COM PEDRA BRITADA E MANTA GEOTEXTIL,INCLUSIVE ESCAVACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
[6 empty] | M | Observação
[6 empty] | 31 |  | Conforme orientações do projeto
[5 empty] | TOTAL | 31
9.3 | 13.001.0020-B | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 1,5 CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  | Local | Faces | Altura | Largura | M2 | Observação
|  | Muro dos fundos | 2 | 2 | 31 | 124
[5 empty] | TOTAL | 124
9.4 | 6913 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
| Local | Altura | Largura | M2 | Produção por hora | H | Observação |  |  |  | 7.5 | m2
| Muro dos fundos | 1.31 | 31 | 40.61 | 7.5 | 5.4147
[5 empty] | TOTAL | 5.4147
30.07
10.0 |  | RECOMPOSIÇÃO DE JARDINS
10.1 | 17.040.0021-A | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS ,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
|  |  | Local |  | Espessura | M2 | Observação
|  |  | Marcação de vagas no interior do terreno |  | .10 | 2.69 | Faixas na cor branca
[5 empty] | .10 | 2.25 |  | Símbolo internacional de acesso pintado, com fundo azul e pictograma branco
[5 empty] | .10 | 2.31 |  | Zebrado da faixa adicional , cor amarela
[5 empty] | TOTAL | 7.25 | *Conforme planta de layout.
10.2 | 09.003.0010-A | ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA (LANTANA CAMARA) OU SIMILAR,COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA.FORNECIMENTO
[5 empty] | Local | UND | Observação
[5 empty] | Jardins anexos a edificação | 24 | Considerar 15 unidades para cada jardim
[5 empty] | TOTAL | 24
*Conforme planta de layout.
10.3 | 09.002.0010-A | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM COM 6 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
[5 empty] | Local | M2
[5 empty] | Jardim direito anexo a edificação | 3.6 | Observação
[5 empty] | Jardim esquerdo anexo a edificação | 3.6
[5 empty] | TOTAL | 7.2
____________________________________________________________
LOUISE MELINA CALADO LANATE
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/RJ - A186892-6

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: OBRA DE REFORMA DA ESF BOTAFOGO
Local: MUNICÍPIO DE CARMO/RJ.
ITEM |  |  |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 854.96 | 0.5567% | 100% | 854.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 854.96 | 0
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 9847.16 | 6.412% | 50% | 4923.58 | 50% | 4923.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9847.16 | 0
3 | ESQUADRIAS | 7060.45 | 4.597% | 0% | 0 | 25% | 1765.1125 | 25% | 1765.1125 | 25% | 1765.1125 | 25% | 1765.1125 | 0% | 0 | 7060.45 | 0
4 | PAREDES, MUROS, MURETAS E TETO | 39526.31 | 25.74% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 15810.524 | 30% | 11857.893 | 30% | 11857.893 | 39526.31 | 0
5 | PISOS | 35067.97 | 22.83% | 30% | 10520.391 | 30% | 10520.391 | 40% | 14027.188 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35067.97 | 0
6 | ACABAMENTOS | 3275.98 | 2.133% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1637.99 | 50% | 1637.99 | 3275.98 | 0
7 | SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES | 10954.64 | 7.133% | 50% | 5477.32 | 50% | 5477.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10954.64 | 0
8 | COBERTURA | 16164.59 | 10.53% | 30% | 4849.377 | 40% | 6465.836 | 30% | 4849.377 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16164.59 | 0
9 | MURO DE CONTENÇÃO | 30107.53 | 19.6% | 15% | 4516.1295 | 20% | 6021.506 | 20% | 6021.506 | 15% | 4516.1295 | 15% | 4516.1295 | 15% | 4516.1295 | 30107.53 | 0
10 | RECOMPOSIÇÃO DE JARDINS | 721.84 | 0.47% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 216.552 | 40% | 288.736 | 30% | 216.552 | 721.84 | 0
TOTAL EM REAIS |  | 153581.43 | 100% |  | 31141.7575 |  | 35173.7455 |  | 26663.1835 |  | 22308.318 |  | 20065.861 |  | 18228.5645 | 153581.43
DATA: | 2025-04-14
Louise Melina Calado Lanate
Arquiteta - CAU/BR - A186892-6

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ESF BOTAFOGO
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/ 2013 TCU
Composição do BDI sugerida | Intervalos máximos admissíveis | Composição adotada | BDI Proposto: | 20%
Administração Central (AC) | até 5,50% | 3% | BDI= ((1+(AC + S + R + G) x (1 + DF) x ( 1 + L))/(1 -(I+CPRB))
Lucro (L) | até 8,96% | 6.9%
Despesas Financeiras (DF) | até 1,39% | 0.59%
Seguros (S) | até 1,00% | 0.8%
Garantias (G) | 0 | 0% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Riscos (R) | até 1,27% | 0.97%
Tributos (I) | até 5,00% | 4%
CPRB | até 2% | 2%
DATA: 14/04/2025
Louise Melina Calado Lanate
Arquiteta - CAU/BR - A186892-6