## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA PERCENTUAIS)
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS POPULARES - CONVÊNIO Nº 974664/2025
LOCAL: | ESTRADA DO ARCO-IRIS, S/Nº, ÁREA DESMEMBRADA, BAIRRO ULISSES LEMGRUBER, CARMO-RJ
REFERÊNCIA: KIT FNHIS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PRAZO: | 24 MESES
BDI: | 25%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERCENTUAL (MÁXIMO) | VALOR FNHIS (MÁXIMO) | VALOR ORÇADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 7.37% | 321227.7794 | 28733.62
1.2 | instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra) | 1.9% | 82813.1317 | 18077.18
1.3 | ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto) | 0.04% | 1743.4344 | 9256.44
1.4 | manutenção canteiro/consumo | 1.43% | 62327.7781 | 0
1.5 | transportes máquinas, equipamentos, locação da obra | 3.94% | 171728.2837 | 1400
1.9 | equipamentos de proteção coletivos | 0.06% | 2615.1515 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7% | 305101.0116 | 120248
3 | FUNDAÇÕES | 15% | 653787.882 | 296494.22
4 | SUPRAESTRUTURA | 15% | 653787.882 | 611835.39
5 | PAREDES E PAINÉIS | 29% | 1263989.9052 | 788938.4
5.1 | alvenaria/fechamentos | 15% | 653787.882 | 439713.65
5.2 | esquadrias metálicas | 8% | 348686.8704 | 164271.51
5.3 | esquadrias de madeira | 6% | 261515.1528 | 184953.24
6 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 27% | 1176818.1876 | 345119.19
6.1 | telhados | 25% | 1089646.47 | 338174.92
6.2 | impermeabilizações | 2% | 87171.7176 | 6944.27
7 | REVESTIMENTOS | 25% | 1089646.47 | 818993.07
7.1 | revestimentos internos | 6% | 261515.1528 | 248439.75
7.2 | azulejos | 3.5% | 152550.5058 | 104260.28
7.3 | revestimentos externos | 7% | 305101.0116 | 193110.69
7.4 | forros | 3% | 130757.5764 | 126396.23
7.5 | pinturas | 5.5% | 239722.2234 | 146786.12
8 | PAVIMENTAÇÃO | 17.5% | 762752.529 | 300131.77
8.2 | cerâmica | 10% | 435858.588 | 188478.22
8.4 | cimentados | 3.5% | 152550.5058 | 50347.41
8.5 | rodapés, soleiras e peitoris | 4% | 174343.4352 | 61306.14
9 | INSTALAÇÕES | 31% | 1351161.6228 | 403577.84
9.1 | elétricas/telefônicas | 10% | 435858.588 | 0
9.2 | hidráulicas/gás/incêndio | 10% | 435858.588 | 82831.49
9.3 | sanitárias/pluvial | 6% | 261515.1528 | 186336.43 | Mover alguma coisa das fossas para cá.
9.4 | aparelhos, metais e bancadas | 5% | 217929.294 | 134409.92
10 | COMPLEMENTARES | 2% | 87171.7176 | 11576.96
10.1 | calafete/limpeza | 2% | 87171.7176 | 11576.96
11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 12% | 523030.3056 | 400804.09
11.1 | terraplenagem | 3% | 130757.5764 | 25986.53
11.3 | água potável | 1.5% | 65378.7882 | 20493.21
11.4 | esgoto sanitário | 2% | 87171.7176 | 136230.9 | Sistema de fossa, filtro e sumidouro muito caro.
11.5 | drenagem das águas pluviais | 1.5% | 65378.7882 | 60386.83
11.6 | pavimentação | 1.5% | 65378.7882 | 116404.32 | Percentual para Pavimentação muito baixo no FNHIS. Não há o que fazer.
11.7 | energia e iluminação | 1.5% | 65378.7882 | 4378.28
11.11 | paisagismo, equipamentos e ambientação | 1% | 43585.8588 | 36924.02
TOTAL |  | 187.9% | 4358585.88 | 4126452.55

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (ESTIMADO)
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS POPULARES - CONVÊNIO Nº 974664/2025
LOCAL: |  | ESTRADA DO ARCO-IRIS, S/Nº, ÁREA DESMEMBRADA, BAIRRO ULISSES LEMGRUBER, CARMO-RJ
REFERÊNCIA: |  | KIT FNHIS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PRAZO: |  | 18 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | 13º MÊS |  | 14º MÊS |  | 15º MÊS |  | 16º MÊS |  | 17º MÊS |  | 18º MÊS |  | TOTAL | PERCENTUAL CONCLUÍDO
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 321227.7794 | 7.37% | 50% | 160613.8897 | 30% | 96368.3338 | 20% | 64245.5559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 321227.7794 | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 305101.0116 | 7% | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 5.556% | 16950.0562 | 305101.0116 | 100%
3 | FUNDAÇÕES | 653787.882 | 15% |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 |  | 0 |  | 0 | 653787.882 | 100%
4 | SUPRAESTRUTURA | 653787.882 | 15% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 7.143% | 46699.1344 | 653787.882 | 100%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 1263989.9052 | 29% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 7.143% | 90284.9932 | 1263989.9052 | 100%
6 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1176818.1876 | 27% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 7.143% | 84058.442 | 1176818.1876 | 100%
7 | REVESTIMENTOS | 1089646.47 | 25% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 7.143% | 77831.8907 | 1089646.47 | 100%
8 | PAVIMENTAÇÃO | 762752.529 | 17.5% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 114412.8794 | 20% | 152550.5058 | 20% | 152550.5058 | 20% | 152550.5058 | 20% | 152550.5058 | 5% | 38137.6265 | 762752.529 | 100%
9 | INSTALAÇÕES | 1351161.6228 | 31% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 7.143% | 96511.5445 | 1351161.6228 | 100%
10 | COMPLEMENTARES | 87171.7176 | 2% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 13075.7576 | 20% | 17434.3435 | 20% | 17434.3435 | 20% | 17434.3435 | 20% | 17434.3435 | 5% | 4358.5859 | 87171.7176 | 100%
11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 523030.3056 | 12% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 6.667% | 34868.687 | 523030.3056 | 100%
TOTAL |  | 4358585.88 | 187.9% | 4.074% | 177563.9459 | 2.6% | 113318.39 | 2.934% | 127894.7465 | 2.26% | 98517.8777 | 11.33% | 493903.8825 | 11.33% | 493903.8825 | 11.33% | 493903.8825 | 11.33% | 493903.8825 | 11.33% | 493903.8825 | 11.33% | 493903.8825 | 11.33% | 493903.8825 | 11.33% | 493903.8825 | 14.26% | 621392.5195 | 15.23% | 663888.7318 | 15.23% | 663888.7318 | 15.23% | 663888.7318 | 14.16% | 617189.5974 | 11.24% | 489700.9604 | 8188475.2928 | 187.9%