## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA PERCENTUAIS)
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS POPULARES - CONVÊNIO Nº 974665/2025
LOCAL: | ESTRADA DO ARCO-IRIS, S/Nº, ÁREA DESMEMBRADA, BAIRRO ULISSES LEMGRUBER, CARMO-RJ
REFERÊNCIA: KIT FNHIS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PRAZO: | 24 MESES
BDI: | 25%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERCENTUAL (MÁXIMO) | VALOR FNHIS (MÁXIMO) | VALOR ORÇADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 7.37% | 324873.3911 | 38560.9
1.2 | instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra) | 1.9% | 83752.9774 | 27904.46
1.3 | ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto) | 0.04% | 1763.2206 | 9256.44
1.4 | manutenção canteiro/consumo | 1.43% | 63035.1356 | 0
1.5 | transportes máquinas, equipamentos, locação da obra | 3.94% | 173677.2267 | 1400
1.9 | equipamentos de proteção coletivos | 0.06% | 2644.8309 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7% | 308563.6008 | 120248
3 | FUNDAÇÕES | 15% | 661207.716 | 167266.84
4 | SUPRAESTRUTURA | 15% | 661207.716 | 662773.83
5 | PAREDES E PAINÉIS | 29% | 1278334.9176 | 758658.56
5.1 | alvenaria/fechamentos | 15% | 661207.716 | 360035.34
5.2 | esquadrias metálicas | 8% | 352644.1152 | 102146.35
5.3 | esquadrias de madeira | 6% | 264483.0864 | 296476.87
6 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 27% | 1190173.8888 | 365715.63
6.1 | telhados | 25% | 1102012.86 | 358771.36
6.2 | impermeabilizações | 2% | 88161.0288 | 6944.27
7 | REVESTIMENTOS | 25% | 1102012.86 | 885133.15
7.1 | revestimentos internos | 6% | 264483.0864 | 264585.09
7.2 | azulejos | 3.5% | 154281.8004 | 105866.63
7.3 | revestimentos externos | 7% | 308563.6008 | 193110.69
7.4 | forros | 3% | 132241.5432 | 134123.11
7.5 | pinturas | 5.5% | 242442.8292 | 187447.63
8 | PAVIMENTAÇÃO | 17.5% | 771409.002 | 300131.77
8.2 | cerâmica | 10% | 440805.144 | 188478.22
8.4 | cimentados | 3.5% | 154281.8004 | 50347.41
8.5 | rodapés, soleiras e peitoris | 4% | 176322.0576 | 61306.14
9 | INSTALAÇÕES | 31% | 1366495.9464 | 403577.84
9.1 | elétricas/telefônicas | 10% | 440805.144 | 0
9.2 | hidráulicas/gás/incêndio | 10% | 440805.144 | 82831.49
9.3 | sanitárias/pluvial | 6% | 264483.0864 | 186336.43 | Mover alguma coisa das fossas para cá.
9.4 | aparelhos, metais e bancadas | 5% | 220402.572 | 134409.92
10 | COMPLEMENTARES | 2% | 88161.0288 | 11576.96
10.1 | calafete/limpeza | 2% | 88161.0288 | 11576.96
11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 12% | 528966.1728 | 400804.09
11.1 | terraplenagem | 3% | 132241.5432 | 25986.53
11.3 | água potável | 1.5% | 66120.7716 | 20493.21
11.4 | esgoto sanitário | 2% | 88161.0288 | 136230.9 | Sistema de fossa, filtro e sumidouro muito caro.
11.5 | drenagem das águas pluviais | 1.5% | 66120.7716 | 60386.83
11.6 | pavimentação | 1.5% | 66120.7716 | 116404.32 | Percentual para Pavimentação muito baixo no FNHIS. Não há o que fazer.
11.7 | energia e iluminação | 1.5% | 66120.7716 | 4378.28
11.11 | paisagismo, equipamentos e ambientação | 1% | 44080.5144 | 36924.02
TOTAL |  | 187.9% | 4408051.44 | 4114447.57

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (ESTIMADO)
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS POPULARES - CONVÊNIO Nº 974665/2025
LOCAL: |  | ESTRADA DO ARCO-IRIS, S/Nº, ÁREA DESMEMBRADA, BAIRRO ULISSES LEMGRUBER, CARMO-RJ
REFERÊNCIA: |  | KIT FNHIS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PRAZO: |  | 18 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | 13º MÊS |  | 14º MÊS |  | 15º MÊS |  | 16º MÊS |  | 17º MÊS |  | 18º MÊS |  | TOTAL | PERCENTUAL CONCLUÍDO
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 324873.3911 | 7.37% | 50% | 162436.6956 | 30% | 97462.0173 | 20% | 64974.6782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 324873.3911 | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 308563.6008 | 7% | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 5.556% | 17142.4223 | 308563.6008 | 100%
3 | FUNDAÇÕES | 661207.716 | 15% |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 |  | 0 |  | 0 | 661207.716 | 100%
4 | SUPRAESTRUTURA | 661207.716 | 15% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 7.143% | 47229.1226 | 661207.716 | 100%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 1278334.9176 | 29% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 7.143% | 91309.637 | 1278334.9176 | 100%
6 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1190173.8888 | 27% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 7.143% | 85012.4206 | 1190173.8888 | 100%
7 | REVESTIMENTOS | 1102012.86 | 25% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 7.143% | 78715.2043 | 1102012.86 | 100%
8 | PAVIMENTAÇÃO | 771409.002 | 17.5% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 115711.3503 | 20% | 154281.8004 | 20% | 154281.8004 | 20% | 154281.8004 | 20% | 154281.8004 | 5% | 38570.4501 | 771409.002 | 100%
9 | INSTALAÇÕES | 1366495.9464 | 31% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 7.143% | 97606.8533 | 1366495.9464 | 100%
10 | COMPLEMENTARES | 88161.0288 | 2% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 13224.1543 | 20% | 17632.2058 | 20% | 17632.2058 | 20% | 17632.2058 | 20% | 17632.2058 | 5% | 4408.0514 | 88161.0288 | 100%
11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 528966.1728 | 12% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 6.667% | 35264.4115 | 528966.1728 | 100%
TOTAL |  | 4408051.44 | 187.9% | 4.074% | 179579.1178 | 2.6% | 114604.4396 | 2.934% | 129346.2231 | 2.26% | 99635.9564 | 11.33% | 499509.1941 | 11.33% | 499509.1941 | 11.33% | 499509.1941 | 11.33% | 499509.1941 | 11.33% | 499509.1941 | 11.33% | 499509.1941 | 11.33% | 499509.1941 | 11.33% | 499509.1941 | 14.26% | 628444.6987 | 15.23% | 671423.2003 | 15.23% | 671423.2003 | 15.23% | 671423.2003 | 14.16% | 624194.0777 | 11.24% | 495258.5731 | 8281406.2403 | 187.9%