## MEMÓRIA DE CÁLCULO PL ORÇ.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
#REF! | #REF!
|  |  | DIAS | HORAS POR DIA | H | DESCRIÇÃO
|  |  | 30 | 4 | 120
[5 empty] | 120 | H
1.1 | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | DIAS | HORAS POR DIA | H | DESCRIÇÃO
|  |  | 30 | 8 | 240
[5 empty] | 240 | H
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
#REF! | #REF!
|  |  | M | M | M² | DESCRIÇÃO
|  |  | 4 | 2.5 | 10
[5 empty] | 10 | M²
2.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
|  |  | M | M | M² | DESCRIÇÃO
|  |  | 1.5 | 4 | 6
[5 empty] | 6 | M²
3 | MURO DE BLOCO ESTRUTURAL
3.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE | ALTURA | VOLUME (M³) | DESCRIÇÃO
| 29 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 33.408 | VALAS PARA SAPATAS - Rua Carminda
| 7 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 8.064 | VALAS PARA SAPATAS - Rua D
| 10 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 11.52 | VALAS PARA SAPATAS - Muro da Carmem
[5 empty] | 52.992 | M³
3.3 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE | ALTURA | VOLUME (M³) | DESCRIÇÃO
| 9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 5.184 | VALAS PARA SAPATAS - Rua Carminda
| 7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 4.032 | VALAS PARA SAPATAS - Rua D
| 10 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 5.76 | VALAS PARA SAPATAS - Muro da Carmem
[5 empty] | 14.976 | M³
3.4 | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.00 22,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M³) | DESCRIÇÃO
| 9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 5.184 | SAPATAS - Rua Carminda
| 7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 4.032 | SAPATAS - Rua D
| 10 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 5.76 | SAPATAS - Muro da Carmem
| 9 | 0.4 | 0.2 | 5.1 | 3.672 | PILARES (4,50m) + ARRANQUE (0,60m) | 3.6 | 18.9474
| 7 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 2.016 | PILARES (3,00m) + ARRANQUE (0,60m) | 2.4 | 12.6316
| 10 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 4.32 | PILARES (4,80m) + ARRANQUE (0,60m) | 3.9 | 20.5263
| 4 | 36 | 0.2 | 0.3 | 8.64 | VIGAS - Rua Carminda | 32.4 | 83.0769
| 3 | 26.4 | 0.2 | 0.3 | 4.752 | VIGAS - Rua D | 23.6 | 60.5128
| 4 | 36.15 | 0.2 | 0.3 | 8.676 | VIGAS - Muro da Carmem | 32.15 | 82.4359
[5 empty] | 47.052 | M³
|  | FILEIRAS VERTICAIS | FILEIRAS HORIZONTAIS | ÁREA DO BLOCO | VOLUME (M³)
|  | 84 | 19 | 0.008398 | 13.4032 | Enchimento de blocos - Rua Carminda
|  | 61 | 13 | 0.008398 | 6.6596 | Enchimento de blocos - Rua D
|  | 83 | 21 | 0.008398 | 14.6377 | Enchimento de blocos - Muro da Carmem
[5 empty] | 34.7005 | M³
|  |  |  | TOTAL | 81.7525 | M³
3.5 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE | ALTURA | VOLUME (M³) | DESCRIÇÃO
| 9 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.864 | FUNDO DAS SAPATAS - Rua Carminda
| 7 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.672 | FUNDO DAS SAPATAS - Rua D
| 4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.096 | FUNDO DAS SAPATAS - Muro da Carmem
| 1 | 36 | 0.15 | 4.5 | 24.3 | DRENAGEM - Rua Carminda
| 1 | 36 | 0.15 | 3 | 16.2 | DRENAGEM - Rua D
| 1 | 36.15 | 0.15 | 4.8 | 26.028 | DRENAGEM - Muro da Carmem
[5 empty] | 68.16 | M³
3.7 | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO
[5 empty] | M | DESCRIÇÃO
[5 empty] | 37 | MURO DA RUA CARMINDA
[5 empty] | 27 | MURO DA RUA D
[5 empty] | 37 | MURO DA CARMEM
[5 empty] | 101 | M
3.8 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
|  | ADICIONAL | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA (M²) | DESCRIÇÃO
|  | 10% | 36 | 4.5 | 178.2 | MURO DA RUA CARMINDA |  | 32.4
|  | 10% | 26.4 | 3 | 87.12 | MURO DA RUA D |  | 15.84
|  | 10% | 36.15 | 4.8 | 190.872 | MURO DA CARMEM |  | 34.704
|  |  |  | TOTAL | 456.192 | M³
82.944
3.9 | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA
| COMPRIMENTO | REAPROV. DE 3X | ALTURA | LARGURA | ÁREA (M²) | DESCRIÇÃO
| 36 | 12 | 2.5 | 2 | 60 | MURO DA RUA CARMINDA
| 26.4 | 8.8 | 2.5 | 2 | 44 | MURO DA RUA D
| 36.15 | 12.05 | 2.5 | 2 | 60.25 | MURO DA CARMEM
|  |  |  | TOTAL | 164.25 | M²
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME (M³) | DESCRIÇÃO
| 25 | 1.2 | 0.27 | 0.1 | 0.81 | DEGRAUS ESCADA - CARMEM
| 25 | 1.2 | 0.18 | 0.1 | 0.54 | ESPELHOS ESCADA - CARMEM
| 2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.24 | PATAMARES (SUPERIOR E INFERIOR)
[5 empty] | 1.59 | M³
_________________________________________________________
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura
P
[11 empty] | 2.55 | 5.09 | 12.9795 | Banheiro Masculino
[11 empty] | 7.17 | 5.09 | 36.4953 | Sala 03
[11 empty] | 2.22 | 1.15 | 2.553 | Abrigo de Gás
[13 empty] | 52.0278 | m²
974
914
1360.5

## MEM CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: CARMO/RJ
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO_ BAIRRO ASA BRANCA
2021-08-24
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | DIAS | HORAS POR DIA | H | DESCRIÇÃO
|  |  | 10 | 8 | 80
[5 empty] | 80 | H
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
|  |  | M | M | M2 | DESCRIÇÃO
|  |  | 1.5 | 2 | 3 | EM LOCAL DE FACIL VIZIBILIDADE
3
3 | MURO DE BLOCO ESTRUTURAL
3.1 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
U N
[5 empty] | 2 | PARA ENTULHOS CONFORME
3.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 3.456 | VALAS PARA SAPATAS
3.456
3.3 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.728 | VALAS PARA SAPATAS
1.728
3.4 | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.00 22,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.728 | SAPATAS
| 3 | 0.4 | 0.2 | 3.5 | 0.84 | PILARES MÉDIA(2,50+2,70+3,30) + ARRANQUE (0,60m)
| 4 | 5.9 | 0.2 | 0.3 | 1.416 | VIGAS
3.984
| QTD.QUADROS BLOCOS | FILERAS COMP.BLOCO | FILEIRAS ALT.BLOCO | VOLUME BLOCO 19X19X39 | VOLUME (M3)
| 5 | 7.25 | 4 | 0.008925 | 1.2941 | FILEIRAS COMPR.BLOCO = 2,90 / 0,40M
[5 empty] | 1.2941 | FILEIRAS ALT.BLOCO = 0,80 / 0,20M
OBS.: VOLUME DO BLOCO CALCULADO POR MEDIDAS INERNAS
|  |  |  | TOTAL [M3] | 5.2781
3.5 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.288 | FUNDO DAS SAPATAS
0.288
3.6 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T
|  |  | TONELADA | KM | T X KM | DESCRIÇÃO
|  |  | 10 | 100 | 1000
3.7 | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO
[5 empty] | M | DESCRIÇÃO
[5 empty] | 6 | AO LONGO DO MURO, COM DISTANCIA DE 1 EM1 METRO
6
3.8 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
|  | ADICIONAL | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA (M2) | DESCRIÇÃO
|  | 10% | 7 | 3.7 | 28.49 | ALVENARIA E VEDAÇÃO DO MURO
3.9 | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA
| COMPRIMENTO | REAPROV. DE 3X | ALTURA | LARGURA | ÁREA (M3) | DESCRIÇÃO
| 7 | 2.3333 | 3 | 1.5 | 31.5 | PARA A EXECUÇÃO DO MURO
|  |  |  | TOTAL | 31.5
3.10 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
|  |  | QUANTIDADE | ÁREA | ÁREA TOTAL (M2) | DESCRIÇÃO
|  |  | 2 | 19.36 | 38.72 | MURO DOS DOIS LADOS
|  |  |  | TOTAL | 38.72
3.11 | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
|  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA TOTAL (M2) | DESCRIÇÃO
|  |  | 7 | 4 | 28 | RUA DANIFICADA
|  |  |  | TOTAL | 28
3.12 | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
|  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA TOTAL (M2) | DESCRIÇÃO
|  |  | 7 | 4 | 28 | RUA DANIFICADA
|  |  |  | TOTAL | 28
3.13 | MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER
|  |  |  | COMPRIMENTO | ÁREA TOTAL (M2) | DESCRIÇÃO
|  |  |  | 9 | 9 | RUA DANIFICADA
|  |  |  | TOTAL | 9
Engenheira Civil
P
[9 empty] | 2.55 | 5.09 | 12.9795 | Banheiro Masculino
[9 empty] | 7.17 | 5.09 | 36.4953 | Sala 03
[9 empty] | 2.22 | 1.15 | 2.553 | Abrigo de Gás
[11 empty] | 52.0278 | m²
974
914
1360.5

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Praça Princesa Izabel, n.º 01 - Centro.
CARMO/ RJ – CEP 28.640-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: CARMO/RJ
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO_ BAIRRO ASA BRANCA
BASE: EMOP - ABRIL DE 2021 | [6 empty] | 2021-08-24
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses |  |  |  | BDI |  | 21%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL C/BDI
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 05.105.0063-0 | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 80 | 36.07 | 43.6447 | 3491.58
SUBTOTAL | [6 empty] | 3491.58
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 356.35 | 431.1835 | 1293.55
SUBTOTAL | [6 empty] | 1293.55
3 |  | MURO DE BLOCO ESTRUTURAL
3.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | U N | 2 | 248.86 | 301.1206 | 602.24
3.2 | 03.001.0100-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 3.456 | 62.03 | 75.0563 | 259.39
3.3 | 03.013.0006-A | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 1.728 | 37.22 | 45.0362 | 77.82
3.4 | 11.013.0135-A | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.00 22,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | 5.2781 | 1727.11 | 2089.8031 | 11030.24
3.5 | 20.114.0011-A | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 0.288 | 105.61 | 127.7881 | 36.8
3.6 | 04.005.0004-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM | 1000 | 0.86 | 1.0406 | 1040.6
3.7 | 06.082.0020-A | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO | M | 6 | 35.62 | 43.1002 | 258.6
3.8 | 12.005.0120-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 28.49 | 87.17 | 105.4757 | 3005
3.9 | 05.005.0001-B | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3 | 31.5 | 26.18 | 31.6778 | 997.85
3.10 | 13.001.0015-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 38.72 | 26.75 | 32.3675 | 1253.27
3.11 | 05.001.0143-A | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 28 | 7.38 | 8.9298 | 250.03
3.12 | 08.009.0003-A | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 28 | 84.11 | 101.7731 | 2849.65
3.13 | 58.002.0155-B | MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER | M | 9 | 57.76 | 69.8896 | 629.01
SUBTOTAL | [6 empty] | 22290.5
TOTAL DA PLANILHA COM BDI= | [6 empty] | 27075.63
Engenheira Civil

## cronograma físico-financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Praça Princesa Izabel, n.º 01 - Centro.
CARMO/ RJ – CEP 28.640-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO_ BAIRRO ASA BRANCA
Local: MUNICÍPIO DE CARMO/RJ.
1 - IDENTIFICAÇÃO
Município/CARMO-RJ
ITEM |  |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | TOTAL
| DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 3491.58 | 12.9% | 50% | 1745.79 | 50% | 1745.79 | 3491.58
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1293.55 | 4.778% | 100% | 1293.55 | 0% | 0 | 1293.55
3 | MURO DE BLOCO ESTRUTURAL |  | 22290.5 | 82.33% | 40% | 8916.2 | 60% | 13374.3 | 22290.5
TOTAL EM REAIS |  |  | 27075.63 |  |  | 11955.54 |  | 15120.09 | 27075.63
2021-08-24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

## BDI
COMPISIÇÃO DO BDI
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO_ BAIRRO ASA BRANCA
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/ 2013 TCU
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto: | 25%
Administração Central (AC) | até 4,53% | 4.53% | BDI= ((1+(AC + S + R + G) x (1 + DF) x ( 1 + L))/(1 -(I+CPRB))
Lucro (L) | até 8,43% | 8.43%
Despesas Financeiras (DF) | até 1,21% | 1.21%
Seguros (S) | até 0,74% | 0.74%
Garantias (G) | 0 | 0% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Riscos (R) | até 0,97% | 0.97%
Tributos (I) | até 4,65% | 4.65%
CPRB | até 2% | 2%
2021-08-24
Engenheira Civil
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ