## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSSAS RUA NOS BAIRRO AVE MARIA E CENTRO
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | ACUM.
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | ESTRUTURAS | 70760.76 | 100% | 20% | 14152.152 | 20% | 14152.152 | 20% | 14152.152 | 20% | 14152.152 | 20% | 14152.152 | 100%
TOTAL % |  | - | 100%
TOTAL EM REAIS |  | 70760.76 |  |  | 14152.152 |  | 14152.152 |  | 14152.152 |  | 14152.152 |  | 14152.152 | 70760.76
Carmo, 06 de junho de 2022 |  |  | Patrícia Dias Fernandes Barbosa
Engenheira Civil
CREA: 2014103621

## BDI
COMPISIÇÃO DO BDI
#REF!
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/ 2013 TCU
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto: | 25%
Administração Central (AC) | até 4,53% | 4.53% | BDI= ((1+(AC + S + R + G) x (1 + DF) x ( 1 + L))/(1 -(I+CPRB))
Lucro (L) | até 8,43% | 8.43%
Despesas Financeiras (DF) | até 1,21% | 1.21%
Seguros (S) | até 0,74% | 0.74%
Garantias (G) | 0 | 0% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Riscos (R) | até 0,97% | 0.97%
Tributos (I) | até 4,65% | 4.65%
CPRB | até 2% | 2%
Carmo, 27 de Dezembro de 2021.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D