## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Grand Top Soluções em Topografia Serviços e Construções
CNPJ: 27.446.142/0001-33
Rua José Mirada de Carvalho Monteiro, nº 172 - Centro
Sapucaia RJ. CEP: 25.880-000
Município/UF: Carmo - RJ |  | ALÉM PARAÍBA MG
Empreendimento / Apelido: REFORMA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA OLGA FERREIRA DUARTE
Local: RUA AGOSTINHO LENGRUBER, Nº 420 – BAIRRO: BOA IDEIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÕES
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS |  |  | UN
[6 empty] | 1 | Instatala na entrada
[5 empty] | total | 1
2 |  |  | ESQUADRIAS
2.1 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | UN
[6 empty] | 23 | Substituição de portas danificadas
[5 empty] | total | 23
2.2 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | UN
[6 empty] | 10 | Substituição de fechaduras danificadas
[5 empty] | total | 10
2.3 | 99837 | SINAPI | GRADIL METÁLICO | M | H | M2
|  |  |  | 2.62 | 1.6 | 4.19 | Entrada
[5 empty] | total | 4.19
2.4 | SER-POR-055 | SETOP | PORTÃO DE GRADE | M | H | M2
|  |  |  | 6 | 1.6 | 9.6 | Entrada
|  |  |  | 1.2 | 2.1 | 2.52 | Solário
|  |  |  | 1.2 | 2.1 | 2.52 | Solário
|  |  |  | 1.56 | 2.1 | 3.28 | Pátio / refeitório
[5 empty] | total | 17.92
2.5 | 102154 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO MARTELADO INCOLOR, E = 5 MM | M | H | M2
|  |  |  | 0.51 | 0.25 | 0.13 | Sala de informática
[5 empty] | total | 0.13
3 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
3.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  | M2
[6 empty] | 350 | Recuperação geral
[5 empty] | total | 350
3.2 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  | M2
[6 empty] | 40 | Recuperação geral
[6 empty] | 81.48 | Cozinha
[5 empty] | total | 121.48
3.3 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV - 10 x 10 CM - incl. rejunte |  |  | M2
[6 empty] | 350 | Recuperação geral
[5 empty] | total | 350
4 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
4.1 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 |  |  | M2
[6 empty] | 50 | Regularização do piso para recebimento de piso vinílico
[5 empty] | total | 50
4.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 |  |  | M2
[6 empty] | 29.51 | Cozinha
[5 empty] | total | 29.51
4.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  |  | M
[6 empty] | 1.6 | Cozinha
[5 empty] | total | 1.6
4.4 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 |  |  | M2
[6 empty] | 39.24 | Creche II
[6 empty] | 39.24 | Sala 3
[6 empty] | 39.16 | Sala 1
[5 empty] | total | 117.64
4.5 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 |  |  | M3
[6 empty] | 1.9234 | Perto da cx d'água
[5 empty] | total | 1.9234
4.6 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M | M | M2
|  |  |  | 0.56 | 6 | 3.36 | Perto da cx d'água
|  |  |  | 5.9 | 3.26 | 19.234
[5 empty] | total | 19.234
4.7 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M | M | M2
|  |  |  | 5 | 5 | 25 | Fachada
[5 empty] | total | 25
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V
5.1 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  | UN
[6 empty] | 6 | Pátio
[5 empty] | total | 6
5.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M
[6 empty] | 100 | Ligação dos refletores
[5 empty] | total | 100
5.3 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN
[6 empty] | 1 | Ligação dos refletores
[5 empty] | total | 1
5.4 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN
10
[5 empty] | total | 10 | Reposição
5.5 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | DIAS | H/DIA | H
|  |  |  | 5 | 8 | 40 | Revisão geral
[5 empty] | total | 40
6 |  |  | DIVERSOS
6.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  |  | UN
[6 empty] | 3 | Reposição
[5 empty] | total | 3
6.2 | 100851 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  |  | UN
[6 empty] | 2 | Reposição
[5 empty] | total | 2
6.3 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN
[6 empty] | 3 | Reposição
[5 empty] | total | 3
6.4 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN
[6 empty] | 2 | Reposição
[5 empty] | total | 2
6.5 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN
[6 empty] | 19 | Para todos os sanitário
[5 empty] | total | 19
6.6 | BAN-GRA-005 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM |  |  | M2
|  |  |  | 5.2 | 0.6 | 3.12 | Sala 1
|  |  |  | 5.2 | 0.6 | 3.12 | Sala 2
|  |  |  | 3.4 | 0.6 | 2.04 | Sala 4
|  |  |  | 3.4 | 0.6 | 2.04 | Sala 5
[5 empty] | total | 10.32
7 |  |  | COBERTURA
7.1 | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | DIAS | H/DIA | H
|  |  |  | 5 | 8 | 40 | Revisão geral do telhado
[5 empty] | total | 40
7.2 | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | DIAS | H/DIA | H
|  |  |  | 5 | 8 | 40 | Revisão geral do telhado
[5 empty] | total | 40
7.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  |  | M2
[6 empty] | 205.2 | Limpeza do telhado do pátio coberto
[5 empty] | total | 205.2
8 |  |  | PAISAGISMO
8.1 | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | DIAS | H/DIA | H
|  |  |  | 5 | 8 | 40 | Paisagismo
[5 empty] | total | 40
8.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 |  |  | M2
[6 empty] | 25 | Reposição
[5 empty] | total | 25
8.3 | ED-14560 | SETOP | LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL |  |  | M3
[6 empty] | 2 | Forração do jardim do pátio
[5 empty] | total | 2
9 |  |  | PINTURA
9.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 02 DEMÃOS |  |  | M2
[6 empty] | 467.44 | Estimativa para recuperação
[5 empty] | total | 467.44
9.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS |  |  | M2
[6 empty] | 186.11 | Estimativa para recuperação
[5 empty] | total | 186.11
9.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E MUROS |  |  | M2
[6 empty] | 2429.83 | Geral
[5 empty] | total | 2429.83
9.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX PVA 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS |  |  | M2
[6 empty] | 930.54 | Geral
[5 empty] | total | 930.54
9.5 | 102208 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | M2
178.92
[5 empty] | total | 178.92 | Geral
9.6 | 100728 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO |  |  | M2
92.96
[5 empty] | total | 92.96 | Geral
9.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E MUROS |  |  | M2
[6 empty] | 823.1 | Geral
[5 empty] | total | 823.1
9.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES EXTERNAS, MURO E CX D'ÁGUA | C | H | M2
|  |  |  | 11.3 | 11 | 124.3 | Cx d'água
[5 empty] | total | 124.3
Responsável Técnico pelo Orçamento - Tomador
|  | Nome: | Domingos Alexandre da Rocha
|  | CREA: | 174114/D
|  | Data: | 2022-08-02

## ORÇAMENTO - TOMADOR
Grand Top Soluções em Topografia Serviços e Construções
CNPJ: 27.446.142/0001-33
Rua José Mirada de Carvalho Monteiro, nº 172 - Centro
Sapucaia RJ. CEP: 25.880-000
Município/UF: Carmo - RJ |  | ALÉM PARAÍBA MG
Empreendimento / Apelido: REFORMA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA OLGA FERREIRA DUARTE
Local: RUA AGOSTINHO LENGRUBER, Nº 420 – BAIRRO: BOA IDEIA |  |  |  |  | SINAPI - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/07/2022
|  |  | ORÇAMENTO -TOMADOR | BDI | 21.58%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1448.32
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1191.25 | 1448.32 | 1448.32
2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 22135.41
2.1 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 23 | 372.05 | 452.34 | 10403.82
2.2 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 220.91 | 268.58 | 2685.8
2.3 | 99837 | SINAPI | GRADIL METÁLICO | M | 4.19 | 692.96 | 842.5 | 3530.08
2.4 | SER-POR-055 | SETOP | PORTÃO DE GRADE | M2 | 17.92 | 251.83 | 306.17 | 5486.57
2.5 | 102154 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO MARTELADO INCOLOR, E = 5 MM | M2 | 0.13 | 184.4 | 224.19 | 29.14
3 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 46691.21
3.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 350 | 23.73 | 28.85 | 10097.5
3.2 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 121.48 | 69.58 | 84.6 | 10277.21
3.3 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV - 10 x 10 CM - incl. rejunte | M2 | 350 | 61.84 | 75.19 | 26316.5
4 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 38789.9
4.1 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 50 | 31.35 | 38.12 | 1906
4.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 29.51 | 96.12 | 116.86 | 3448.54
4.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.6 | 111.3 | 135.32 | 216.51
4.4 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 117.64 | 188.93 | 229.7 | 27021.91
4.5 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1.9234 | 116.92 | 142.15 | 273.41
4.6 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 19.234 | 150.77 | 183.31 | 3525.78
4.7 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 25 | 78.89 | 95.91 | 2397.75
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V |  |  |  |  | 4893.87
5.1 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 6 | 303.7 | 369.24 | 2215.44
5.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 5.67 | 6.89 | 689
5.3 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 49.87 | 60.63 | 60.63
5.4 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 44.71 | 54.36 | 543.6
5.5 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 28.48 | 34.63 | 1385.2
6 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 6595.38
6.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 36.74 | 44.67 | 134.01
6.2 | 100851 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 72.19 | 87.77 | 175.54
6.3 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 90.56 | 110.1 | 330.3
6.4 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 89.18 | 108.43 | 216.86
6.5 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 71.36 | 86.76 | 1648.44
6.6 | BAN-GRA-005 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 10.32 | 325.99 | 396.34 | 4090.23
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 3087
7.1 | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 23.22 | 28.23 | 1129.2
7.2 | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 29.71 | 36.12 | 1444.8
7.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 205.2 | 2.06 | 2.5 | 513
8 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 2043.66
8.1 | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 23.22 | 28.23 | 1129.2
8.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 | M2 | 25 | 20.3 | 24.68 | 617
8.3 | ED-14560 | SETOP | LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 2 | 122.33 | 148.73 | 297.46
9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 98374.25
9.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 02 DEMÃOS | M2 | 467.44 | 13.05 | 15.87 | 7418.27
9.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS | M2 | 186.11 | 23.21 | 28.22 | 5252.02
9.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E MUROS | M2 | 2429.83 | 15.48 | 18.82 | 45729.4
9.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX PVA 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS | M2 | 930.54 | 15.48 | 18.82 | 17512.76
9.5 | 102208 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 178.92 | 8.36 | 10.16 | 1817.83
9.6 | 100728 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 92.96 | 24.9 | 30.27 | 2813.9
9.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E MUROS | M2 | 823.1 | 15.48 | 18.82 | 15490.74
9.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES EXTERNAS, MURO E CX D'ÁGUA | M2 | 124.3 | 15.48 | 18.82 | 2339.33
[7 empty] | TOTAL | 224059
Responsável Técnico pelo Orçamento - Tomador
|  | Nome: | Domingos Alexandre da Rocha
|  | CREA: | 174114/D
|  | Data: | 2022-08-02

## CRONOGRAMA
Grand Top Soluções em Topografia Serviços e Construções
CNPJ: 27.446.142/0001-33
Rua José Mirada de Carvalho Monteiro, nº 172 - Centro
Sapucaia RJ. CEP: 25.880-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Adequação e Reforma da Escola Municipal Barra de São Francisco
Local: | Rua Sebastião Ferreira da Costa, nº200 - Barra de São Francisco
1 - IDENTIFICAÇÃO
Município/Carmo RJ
ITEM | SERVIÇOS |  |  | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | SERVIÇOS | % | % | VALOR | % | VALOR | % |  | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1448.32 | 0.6464% | 100% | 1448.32 | [6 empty] | 1448.32
2 | ESQUADRIAS | 22135.41 | 9.879% | 100% | 22135.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22135.41
3 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 46691.21 | 20.84% | 25% | 11672.8025 | 25% | 11672.8025 | 50% | 23345.605 |  | 0 | 46691.21
4 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 38789.9 | 17.31% | 50% | 19394.95 | 50% | 19394.95 |  | 0 |  | 0 | 38789.9
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V | 4893.87 | 2.184% |  | 0 | 100% | 4893.87 |  | 0 |  | 0 | 4893.87
6 | DIVERSOS | 6595.38 | 2.944% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6595.38 | 6595.38
7 | COBERTURA | 3087 | 1.378% |  | 0 | 100% | 3087 |  | 0 |  | 0 | 3087
8 | PAISAGISMO | 2043.66 | 0.9121% |  | 0 |  | 0 | 100% | 2043.66 |  | 0 | 2043.66
9 | PINTURA | 98374.25 | 43.91% |  | 0 | 25% | 24593.5625 | 25% | 24593.5625 | 50% | 49187.125 | 98374.25
100%
TOTAL EM REAIS |  | 224059 |  |  | 54651.4825 |  | 63642.185 |  | 49982.8275 |  | 55782.505 | 224059
Carmo,02 de agosto de 2022.
Dominigos Alexandre da Rocha Costa
Engenheiro Civil
CREA: 174114/D