## MEM CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: CARMO/RJ
OBRA: REESTRUTURAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE E PROTEÇÃO DE TALUDE_ LADEIRA GERALDO DE ASSIS FERREIRA, ALTURA Nº 128
2023-02-08
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | DIAS | HORAS POR DIA | H | DESCRIÇÃO
|  |  | 10 | 8 | 80
[5 empty] | 80 | H
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
|  |  | M | M | M2 | DESCRIÇÃO
|  |  | 1.5 | 2 | 3 | EM LOCAL DE FACIL VIZIBILIDADE
3
3 | MURO DE BLOCO ESTRUTURAL
3.1 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
U N
[5 empty] | 2 | PARA ENTULHOS CONFORME
3.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARG./ÁREA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 7.26 | VALAS PARA SAPATAS, INCLUSIVE ESPERAS
0
7.26
3.3 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 3.63 | VALAS PARA SAPATAS
3.63
3.4 | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.00 22,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 3.63 | SAPATAS
| 2 | 0.3 | 0.15 | 3 | 0.27 | PILARES + ARRANQUE (0,60m)
| 3 | 0.3 | 0.15 | 3.5 | 0.4725 | PILARES + ARRANQUE (0,60m)
| 3 | 12.6 | 0.15 | 0.3 | 1.701 | VIGAS
| 1 | 12.6 | 1 | 0.1 | 1.26 | LAJE DA PASSARELA
7.3335
| QDT.VÃOS DE BLOCO | QTD. BL./ M2 | M2/BLOCOS/VÃO | VOLUME BLOCO 14X19X39 | VOLUME (M3)
| 8 | 12 | 3.0475 | 0.00595 | 1.7407
1.7407
OBS.: VOLUME DO BLOCO CALCULADO POR MEDIDAS INTERNAS
|  |  |  | TOTAL [M3] | 9.0742
3.5 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 5 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.605 | FUNDO DAS SAPATAS
|  | 12.6 | 0.3 | 2 | 7.56 |  | CAIXA DE BRITA ATRAS DO MURO DE PROTEÇÃO
8.165
3.6 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T
|  |  | TONELADA | KM | T X KM | DESCRIÇÃO
|  |  | 10 | 100 | 1000
3.7 | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO
[5 empty] | M | DESCRIÇÃO
[5 empty] | 25 | AO LONGO DO MURO, COM DISTANCIA DE 1 EM1 METRO, E ALTURA RESPECTIVAMENTE DE 0,30M. 1,30M E 2,30M
25
3.8 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
| ADICIONAL | QTD.VÃOS | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA (M2) | DESCRIÇÃO
| 10% | 8 | 2.65 | 1.15 | 26.818 | ALVENARIA E VEDAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO TALUDE
3.9 | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA
| COMPRIMENTO | REAPROV. DE 3X | ALTURA | LARGURA | ÁREA (M3) | DESCRIÇÃO
| 12.6 | 4.2 | 3.5 | 1.5 | 66.15 | PARA A EXECUÇÃO DO MURO
|  |  |  | TOTAL | 66.15
3.10 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
|  |  | QUANTIDADE | ÁREA | ÁREA TOTAL (M2) | DESCRIÇÃO
|  |  | 2 | 26.818 | 53.636 | DOS DOIS LADOS
53.636
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil - CREA 225049/D
P
[10 empty] | 2.55 | 5.09 | 12.9795 | Banheiro Masculino
[10 empty] | 7.17 | 5.09 | 36.4953 | Sala 03
[10 empty] | 2.22 | 1.15 | 2.553 | Abrigo de Gás
[12 empty] | 52.0278 | m²
974
914
1360.5

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Praça Princesa Izabel, n.º 01 - Centro.
CARMO/ RJ – CEP 28.640-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: CARMO/RJ
OBRA: REESTRUTURAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE E PROTEÇÃO DE TALUDE_ LADEIRA GERALDO DE ASSIS FERREIRA, ALTURA Nº 128
BASE: EMOP - DEZ DE 2022 | [6 empty] | 2023-02-08
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses |  |  |  | BDI |  | 21%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL C/BDI
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 14662 | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 80 | 42.15 | 51.0015 | 4080.12
SUBTOTAL | [6 empty] | 4080.12
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 509.71 | 616.7491 | 1850.25
SUBTOTAL | [6 empty] | 1850.25
3 |  | MURO DE BLOCO ESTRUTURAL
3.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | U N | 2 | 289.8 | 350.658 | 701.32
3.2 | 03.001.0100-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 7.26 | 68.65 | 83.0665 | 603.06
3.3 | 03.013.0006-A | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 3.63 | 41.19 | 49.8399 | 180.92
3.4 | 11.013.0135-A | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.00 22,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | 9.0742 | 2366.62 | 2863.6102 | 25985.06
3.5 | 20.114.0011-A | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 8.165 | 145 | 175.45 | 1432.55
3.6 | 04.005.0004-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM | 1000 | 1.29 | 1.5609 | 1560.9
3.7 | 06.082.0020-A | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO | M | 25 | 40.53 | 49.0413 | 1226.03
3.8 | 12.005.0112-B | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 26.818 | 81.77 | 98.9417 | 2653.42
3.9 | 05.005.0001-B | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3 | 66.15 | 35.22 | 42.6162 | 2819.06
3.10 | 13.001.0015-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 53.636 | 31.12 | 37.6552 | 2019.67
SUBTOTAL | [6 empty] | 39181.99
TOTAL DA PLANILHA COM BDI= | [6 empty] | 45112.36
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil - CREA 225049/D

## cronograma físico-financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Praça Princesa Izabel, n.º 01 - Centro.
CARMO/ RJ – CEP 28.640-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REESTRUTURAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE E PROTEÇÃO DE TALUDE_ LADEIRA GERALDO DE ASSIS FERREIRA, ALTURA Nº 128
Local: MUNICÍPIO DE CARMO/RJ.
1 - IDENTIFICAÇÃO
Município/CARMO-RJ
ITEM |  |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | TOTAL
| DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 4080.12 | 9.044% | 50% | 2040.06 | 50% | 2040.06 | 4080.12
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1850.25 | 4.101% | 100% | 1850.25 | 0% | 0 | 1850.25
3 | MURO DE BLOCO ESTRUTURAL |  | 39181.99 | 86.85% | 40% | 15672.796 | 60% | 23509.194 | 39181.99
TOTAL EM REAIS |  |  | 45112.36 |  |  | 19563.106 |  | 25549.254 | 45112.36
2023-02-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

## BDI
COMPISIÇÃO DO BDI
OBRA: REESTRUTURAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE E PROTEÇÃO DE TALUDE_ LADEIRA GERALDO DE ASSIS FERREIRA, ALTURA Nº 128
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/ 2013 TCU
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto: | 21%
Administração Central (AC) | até 4,53% | 4% | BDI= ((1+(AC + S + R + G) x (1 + DF) x ( 1 + L))/(1 -(I+CPRB))
Lucro (L) | até 8,43% | 8%
Despesas Financeiras (DF) | até 1,21% | 1%
Seguros (S) | até 0,74% | 0.65%
Garantias (G) | 0 | 0% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Riscos (R) | até 0,97% | 0.8%
Tributos (I) | até 4,65% | 4%
CPRB | até 2% | 1%
2023-02-08
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil - CREA 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ