## Memória de Cálculo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | Construção de Muro de Concreto Armado
LOCAL: | Rua D_Trecho II_Bairro Ulisses Lemgruber(Morro Estado)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 |  | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | RO-42193 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
|  |  |  | M | M | M2 | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5 | Instalada em local de visibilidade
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
| 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M² | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M² | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 85369 | REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO | M² | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M³ | #REF! |  | #REF! | #REF!
| DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UN | #REF! |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | Sutotal = | #REF!
[5 empty] | TOTAL | 4.5
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
|  | Rua D Trecho II | 2.25 | 10 | 4.12 | 92.7 | Local onde será construido o muro
[5 empty] | TOTAL | 92.7
2.2 | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
|  |  | L | C | H | M3 | OBSERVAÇÃO
|  | Rua D Trecho II | 2.25 | 10 | 4.12 | 92.7 | Local onde será construido o muro
[5 empty] | TOTAL | 92.7
2.3 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
|  |  |  | T | KM | T X KM | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | 25 | 15 | 375 | Retirada dos entulhos
[5 empty] | TOTAL | 375
3 |  | MURO DE CONCRETO ARMADO
3.1 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019
|  |  |  | M | M²/M | M2 | OBSERVAÇÃO
|  | Rua D Trecho II |  | 10 | 14.3 | 143 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 143
3.2 | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
|  |  |  | KG/M | M | KG
|  | Rua D Trecho II |  | 19.8 | 10 | 198 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 198
3.4 | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_07/2019
|  |  |  | KG/M | M | KG
|  | Rua D Trecho II |  | 13.6 | 10 | 136 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 136
3.4 | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
|  |  |  | KG/M | M | KG
|  | Rua D Trecho II |  | 68.6 | 10 | 686 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 686
3.5 | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
|  |  |  | M | M³/M | M3
|  | Rua D Trecho II |  | 10 | 1.95 | 19.5 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 19.5
3.6 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
|  |  |  | M | M³/M | M3
|  | Rua D Trecho II |  | 10 | 0.11 | 1.1 | Ancoragem
[5 empty] | TOTAL | 1.1
3.7 | 83680 | TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
|  |  |  | M | QUANT/M | M
|  | Rua D Trecho II |  | 10 | 1 | 10 | Drenagem
[5 empty] | TOTAL | 10
4 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
4.3 | 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020
|  |  | L | C |  | M2
|  | Rua D Trecho II | 2.25 | 10 |  | 22.5
[5 empty] | TOTAL | 22.5
Carmo , 08 de fevereiro de 2023
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## Orçamento
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | Construção de Muro de Concreto Armado
LOCAL: | Rua D_Trecho II_Bairro Ulisses Lemgruber(Morro Estado)
BDI CONFORME ACORDÃO 2622/2013 TCU |  |  | BDI: | 21% | DATA: | 2023-02-08
REFERENCIA: SINAPI DEZ/2022 E EMOP DEZ/2022
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2775.38
1.1 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.5 | 509.71 | 616.75 | 2775.38
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
| 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M² |  |  | 0 | 0
| 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN |  |  | 0 | 0
| 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M² |  |  | 0 | 0
| 85369 | REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO | M² |  |  | 0 | 0
| 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M³ |  |  | 0 | 0
| DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² |  |  | 0 | 0
| 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UN |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Sutotal = | 0
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DOMOLIÇÃO |  |  |  |  | 4965.11
2.1 | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 92.7 | 12.65 | 15.31 | 1419.24
2.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 92.7 | 24.16 | 29.23 | 2709.62
2.3 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 375 | 1.84 | 2.23 | 836.25
3 |  | MURO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 35950.96
3.1 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 143 | 39.08 | 47.29 | 6762.47
3.2 | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 198 | 16.69 | 20.19 | 3997.62
3.3 | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 136 | 15.75 | 19.06 | 2592.16
3.4 | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 686 | 11.35 | 13.73 | 9418.78
3.5 | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 19.5 | 526.45 | 637 | 12421.5
3.6 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.1 | 358.25 | 433.48 | 476.83
3.7 | 06.082.0053-0/A | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 10 | 23.27 | 28.16 | 281.6
4 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1223.55
4.3 | 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M2 | 22.5 | 44.94 | 54.38 | 1223.55
TOTAL = | [6 empty] | 44915
Carmo , 08 de fevereiro de 2023
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## Cronograma
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Construção de Muro de Concreto Armado
Local: | Rua D_Trecho II_Bairro Ulisses Lemgruber(Morro Estado)
1 - IDENTIFICAÇÃO
Município/Carmo - RJ
ITEM | LOCAIS DOS SERVIÇOS |  |  | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | SERVIÇOS | % | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 2775.38 | 6.179% | 100% | 2775.38 | [5 empty] | 0 | 2775.38
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DOMOLIÇÃO | 4965.11 | 11.05% | 40% | 1986.044 | 20% | 993.022 | 20% | 993.022 | 20% | 993.022 | 4965.11
3 | MURO DE CONCRETO ARMADO | 35950.96 | 80.04% | 10% | 3595.096 | 30% | 10785.288 | 30% | 10785.288 | 30% | 10785.288 | 35950.96
4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 1223.55 | 2.724% |  | 0 |  | 0 | 30% | 367.065 | 70% | 856.485 | 1223.55
100%
TOTAL EM REAIS |  | 44915 |  |  | 8356.52 |  | 11778.31 |  | 12145.375 |  | 12634.795 | 44915
Carmo , 08 de fevereiro de 2023
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## BDI
COMPISIÇÃO DO BDI
Construção de Muro de Concreto Armado |  | Rua D_Trecho II_Bairro Ulisses Lemgruber(Morro Estado)
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/ 2013 TCU
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto: | 21%
Administração Central (AC) | até 4,53% | 4% | BDI= ((1+(AC + S + R + G) x (1 + DF) x ( 1 + L))/(1 -(I+CPRB))
Lucro (L) | até 8,43% | 8%
Despesas Financeiras (DF) | até 1,21% | 1%
Seguros (S) | até 0,74% | 0.5%
Garantias (G) | 0 | 0% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Riscos (R) | até 0,97% | 0.8%
Tributos (I) | até 4,65% | 4%
CPRB | até 2% | 1%
Carmo , 08 de fevereiro de 2023
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ