## MEM CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: CARMO/RJ
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO_ RUA ADALBERTO PIRES DA SILVA, Nº 128_ BAIRRO ULISSES LENGRUBER_CARMO/RJ
2023-02-08
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA
|  |  | DIAS | HORAS POR DIA | H | DESCRIÇÃO
|  |  | 10 | 8 | 80
[5 empty] | 80 | H
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
|  |  | M | M | M2 | DESCRIÇÃO
|  |  | 1.5 | 2 | 3 | EM LOCAL DE FACIL VIZIBILIDADE
3
3 | MURO DE BLOCO ESTRUTURAL
3.1 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
U N
[5 empty] | 2 | PARA ENTULHOS CONFORME
3.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 5 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 5.76 | VALAS PARA SAPATAS, INCLUSIVE ESPERAS
5.76
3.3 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 2.88 | VALAS PARA SAPATAS
2.88
3.4 | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.00 22,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 2.88 | SAPATAS
| 5 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 1.44 | PILARES + ARRANQUE (0,60m)
| 3 | 10 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | VIGAS
6.12
| QDT.VÃOS DE BLOCO | QTD. BL./ M2 | M2/BLOCOS/VÃO | VOLUME BLOCO 19X19X39 | VOLUME (M3)
| 8 | 12 | 3 | 0.008925 | 2.5704 | MEDIDA DO VÃO 1,5 X 2,00
2.5704
OBS.: VOLUME DO BLOCO CALCULADO POR MEDIDAS INTERNAS
|  |  |  | TOTAL [M3] | 8.6904
3.5 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (M3) | DESCRIÇÃO
| 5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.48 | FUNDO DAS SAPATAS
0.48
3.6 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T
|  |  | TONELADA | KM | T X KM | DESCRIÇÃO
|  |  | 10 | 100 | 1000
3.7 | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO
[5 empty] | M | DESCRIÇÃO
[5 empty] | 10 | AO LONGO DO MURO, COM DISTANCIA DE 1 EM1 METRO
10
3.8 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
| QTD VÃOS | ADICIONAL | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA (M2) | DESCRIÇÃO
| 8 | 10% | 2 | 1.5 | 26.4 | ALVENARIA E VEDAÇÃO DO MURO
3.9 | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA
| COMPRIMENTO | REAPROV. DE 3X | ALTURA | LARGURA | ÁREA (M3) | DESCRIÇÃO
| 10 | 3.3333 | 3.5 | 1.5 | 52.5 | PARA A EXECUÇÃO DO MURO
|  |  |  | TOTAL | 52.5
3.10 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
|  |  | QUANTIDADE | ÁREA | ÁREA TOTAL (M2) | DESCRIÇÃO
|  |  | 2 | 26.4 | 52.8 | MURO DOS DOIS LADOS
52.8
| 2023-02-08 |  |  | Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil - CREA 225049/D
P
[9 empty] | 2.55 | 5.09 | 12.9795 | Banheiro Masculino
[9 empty] | 7.17 | 5.09 | 36.4953 | Sala 03
[9 empty] | 2.22 | 1.15 | 2.553 | Abrigo de Gás
[11 empty] | 52.0278 | m²
974
914
1360.5

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Praça Princesa Izabel, n.º 01 - Centro.
CARMO/ RJ – CEP 28.640-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: CARMO/RJ
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO_ RUA ADALBERTO PIRES DA SILVA, Nº 128_ BAIRRO ULISSES LENGRUBER_CARMO/RJ
BASE: EMOP - DEZEMBRO DE 2022 |  |  |  |  | 2023-02-08
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses |  |  |  | BDI |  | 21%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | U N S/ BDI | U N C/ BDI | TOTAL C/BDI
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 14662 | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA | H | 80 | 42.15 | 51.0015 | 4080.12
SUBTOTAL | [6 empty] | 4080.12
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 509.71 | 616.7491 | 1850.25
SUBTOTAL | [6 empty] | 1850.25
3 |  | MURO DE BLOCO ESTRUTURAL
3.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | U N | 2 | 289.8 | 350.658 | 701.32
3.2 | 03.001.0100-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 5.76 | 68.65 | 83.0665 | 478.46
3.3 | 03.013.0006-A | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 2.88 | 41.19 | 49.8399 | 143.54
3.4 | 11.013.0135-A | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.00 22,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | 8.6904 | 2366.62 | 2863.6102 | 24885.92
3.5 | 20.114.0011-A | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 0.48 | 145 | 175.45 | 84.22
3.6 | 04.005.0004-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM | 1000 | 1.29 | 1.5609 | 1560.9
3.7 | 06.082.0020-A | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO | M | 10 | 40.53 | 49.0413 | 490.41
3.8 | 12.005.0120-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 26.4 | 105 | 127.05 | 3354.12
3.9 | 05.005.0001-B | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3 | 52.5 | 35.22 | 42.6162 | 2237.35
3.10 | 13.001.0015-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 52.8 | 31.12 | 37.6552 | 1988.19
SUBTOTAL | [6 empty] | 35924.43
TOTAL DA PLANILHA COM BDI= | [6 empty] | 41854.8
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil - CREA 225049/D

## cronograma físico-financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Praça Princesa Izabel, n.º 01 - Centro.
CARMO/ RJ – CEP 28.640-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO_ RUA ADALBERTO PIRES DA SILVA, Nº 128_ BAIRRO ULISSES LENGRUBER_CARMO/RJ
Local: MUNICÍPIO DE CARMO/RJ.
1 - IDENTIFICAÇÃO
Município/CARMO-RJ
ITEM |  |  |  |  | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
| DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS | % | % | ACUM. % | % | ACUM. % | % | ACUM.% | % | ACUM.%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 4080.12 | 9.748% | 25% | 1020.03 | 25% | 1020.03 | 25% | 1020.03 | 25% | 1020.03 | 4080.12
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1850.25 | 4.421% | 100% | 1850.25 | 0% | [5 empty] | 1850.25
3 | MURO DE BLOCO ESTRUTURAL |  | 35924.43 | 85.83% | 25% | 8981.1075 | 30% | 10777.329 | 25% | 8981.1075 | 20% | 7184.886 | 35924.43
TOTAL EM REAIS |  |  | 41854.8 | 100% |  | 11851.3875 |  | 11797.359 |  | 10001.1375 |  | 8204.916 | 41854.8
2023-02-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

## BDI
COMPISIÇÃO DO BDI
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO_ RUA ADALBERTO PIRES DA SILVA, Nº 128_ BAIRRO ULISSES LENGRUBER_CARMO/RJ
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/ 2013 TCU
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto: | 21%
Administração Central (AC) | até 4,53% | 4% | BDI= ((1+(AC + S + R + G) x (1 + DF) x ( 1 + L))/(1 -(I+CPRB))
Lucro (L) | até 8,43% | 8%
Despesas Financeiras (DF) | até 1,21% | 1%
Seguros (S) | até 0,74% | 0.65%
Garantias (G) | 0 | 0% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Riscos (R) | até 0,97% | 0.8%
Tributos (I) | até 4,65% | 4%
CPRB | até 2% | 1%
2023-02-08
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil - CREA 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ