## Memória de Cálculo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | Construção de Muro de Concreto Armado para contenção_ Sapata corrida externa_ Terreno complemento casa afetada rede de drenagem
LOCAL: | Rua Manoel Schettino, 136 _ Bairro Boa Esperança _ Carmo/RJ
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 |  | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | RO-42193 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
|  |  |  | M | M | M2 | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5 | Instalada em local de visibilidade
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
|  |  | L | C | H | M3 | OBSERVAÇÃO
|  |  | 3 | 10 | 2.5 | 75 | sapata corrida externa _ conforme projeto
[5 empty] | TOTAL | 75
2.2 | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
|  |  | L | C | H | M3 | OBSERVAÇÃO
|  |  | 3 | 1 | 0.2 | 0.6 | Aterro sobre área total da sapata_conforme projeto
[5 empty] | TOTAL | 0.6
2.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM M3XKM T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
|  |  |  | M3 | KM | M3 X KM | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | 75 | 15 | 1125 | Bota fora escavação sapata_conforme projeto
[5 empty] | TOTAL | 1125
3 |  | MURO DE CONCRETO ARMADO
3.1 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019
|  |  |  | M | M²/M | M2 | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | 10 | 9.5 | 95 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 95
3.2 | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
|  |  |  | KG/M | M | KG
|  |  |  | 19.85 | 10 | 198.5 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 198.5
3.4 | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_07/2019
|  |  |  | KG/M | M | KG
|  |  |  | 33.51 | 10 | 335.1 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 335.1
3.4 | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
|  |  |  | KG/M | M | KG
|  |  |  | 146.28 | 10 | 1462.8 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 1462.8
3.5 | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
|  |  |  | M | M³/M | M3
|  |  |  | 10 | 4.41 | 44.1 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 44.1
3.6 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
|  |  |  | M | M³/M | M3
|  |  |  | 10 | 0.17 | 1.7 | Regularização fundo de vala
[5 empty] | TOTAL | 1.7
3.7 | 83680 | TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
|  |  |  | M | QUANT/M | M
|  |  |  | 10 | 3 | 30 | Drenagem
[5 empty] | TOTAL | 30
3.8 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (PARA DRENO)
|  |  | L | C | H | M3
|  |  | 0.3 | 10 | 3.45 | 10.35 | Atras de todo muro, conforme projeto
3.9 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | C
|  |  |  | C |  | M | conforme projeto
|  |  |  | 10 |  | 10
Carmo , 08 de fevereiro de 2023.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## Orçamento
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | Construção de Muro de Concreto Armado para contenção_ Sapata corrida externa_ Terreno complemento casa afetada rede de drenagem
LOCAL: | Rua Manoel Schettino, 136 _ Bairro Boa Esperança _ Carmo/RJ
BDI CONFORME ACORDÃO 2622/2013 TCU |  |  | BDI: | 21% | DATA: | 2023-02-08
REFERENCIA: SINAPI DEZ/2022 E EMOP DEZ/2022
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2775.38
1.1 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.5 | 509.71 | 616.75 | 2775.38
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DOMOLIÇÃO |  |  |  |  | 4338.29
2.1 | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 75 | 12,65 | 15.31 | 1148.25
2.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 0.6 | 24.16 | 29.23 | 17.54
2.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM M3XKM T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1125 | 2,33 | 2.82 | 3172.5
3 |  | MURO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 66782.36
3.1 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 95 | 39,08 | 47.29 | 4492.55
3.2 | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 198.5 | 16,69 | 20.19 | 4007.72
3.3 | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 335.1 | 15,75 | 19.06 | 6387.01
3.4 | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1462.8 | 11,35 | 13.73 | 20084.24
3.5 | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 44.1 | 526,45 | 637 | 28091.7
3.6 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.7 | 358,25 | 433.48 | 736.92
3.7 | 06.082.0053-0/A | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 30 | 23.27 | 28.16 | 844.8
3.8 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (PARA DRENO) | M3 | 10.35 | 87,50 | 105.88 | 1470.42
3.9 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 10 | 68,35 | 66.7 | 667
TOTAL = | [6 empty] | 73896.03
Carmo , 08 de fevereiro de 2023.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## Cronograma
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Construção de Muro de Concreto Armado para contenção_ Sapata corrida externa_ Terreno complemento casa afetada rede de drenagem
Local: | Rua Manoel Schettino, 136 _ Bairro Boa Esperança _ Carmo/RJ
1 - IDENTIFICAÇÃO
Município/Carmo - RJ
ITEM | LOCAIS DOS SERVIÇOS |  |  | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | SERVIÇOS | % | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 2775.38 | 3.756% | 100% | 2775.38 | [5 empty] | 0 | 2775.38
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DOMOLIÇÃO | 4338.29 | 5.871% | 40% | 1735.316 | 20% | 867.658 | 20% | 867.658 | 20% | 867.658 | 4338.29
3 | MURO DE CONCRETO ARMADO | 66782.36 | 90.37% | 10% | 6678.236 | 30% | 20034.708 | 30% | 20034.708 | 30% | 20034.708 | 66782.36
100%
TOTAL EM REAIS |  | 73896.03 |  |  | 11188.932 |  | 20902.366 |  | 20902.366 |  | 20902.366 | 73896.03
Carmo , 08 de fevereiro de 2023.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## BDI
COMPISIÇÃO DO BDI
Construção de Muro de Concreto Armado para contenção_ Sapata corrida externa_ Terreno complemento casa afetada rede de drenagem |  | Rua Manoel Schettino, 136 _ Bairro Boa Esperança _ Carmo/RJ
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/ 2013 TCU
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto: | 21%
Administração Central (AC) | até 4,53% | 4% | BDI= ((1+(AC + S + R + G) x (1 + DF) x ( 1 + L))/(1 -(I+CPRB))
Lucro (L) | até 8,43% | 8%
Despesas Financeiras (DF) | até 1,21% | 1%
Seguros (S) | até 0,74% | 0.5%
Garantias (G) | 0 | 0% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Riscos (R) | até 0,97% | 0.8%
Tributos (I) | até 4,65% | 4%
CPRB | até 2% | 1%
Carmo , 08 de fevereiro de 2023.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ