## Memória de Cálculo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | OBRA: PAVIMENTAÇÃO E MURO CONTENÇAO
LOCAL: | RUA SEBASTIÃO ATAÍDE DE MELO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 |  | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | RO-42193 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
|  |  |  | M | M | M2 | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5 | Instalada em local de visibilidade
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
|  |  | L | C | H | M3 | OBSERVAÇÃO
|  | Trecho da Rua Sebastião Ataide de Melo onde será construído o muro. | 2.25 | 150 | 4.1 | 1383.75 | Conforme projeto estrutural
|  | 10 u n Bocas de Lobo | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 2.43 | Conforme projeto
|  | 05 um Pvs | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 10.08 | Conforme projeto
|  | trecho manilhas de 600 mm | 0.8 | 140 | 1.2 | 134.4 | Conforme projeto
|  | trecho manilhas de 400 mm | 0.6 | 25 | 1 | 15 | Conforme projeto
[5 empty] | TOTAL | 1545.66
2.2 | 94306 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
|  |  | L | C | H | M3 | OBSERVAÇÃO
|  | Trecho da Rua Sebastião Ataide de Melo onde será construído o muro. | 2.25 | 150 | 3.5 | 1181.25 | Conforme projeto estrutural
|  | trecho manilhas de 600 mm | 0.8 | 140 | 0.6 | 67.2
|  | trecho manilhas de 400 mm | 0.6 | 25 | 0.6 | 9
[5 empty] | TOTAL | 1257.45
2.3 | 97918 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA
[6 empty] | M2 | OBSERVAÇÃO
[6 empty] | 1005.35 | Ao longo de toda rua
0
[5 empty] | TOTAL | 1005.35
2.4 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
|  |  |  | T | KM | T X KM | Retirada dos entulhos
|  |  |  | 100 | 15 | 1500
[5 empty] | TOTAL | 1500
3 |  | MURO DE CONCRETO ARMADO
3.1 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019
|  |  |  | M | M²/M | M2 | OBSERVAÇÃO
|  | Trecho da Rua Sebastião Ataide de Melo onde será construído o muro. |  | 150 | 7.9 | 1185 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 1185
3.2 | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
|  |  |  | KG/M | M | KG
|  | Trecho da Rua Sebastião Ataide de Melo onde será construído o muro. |  | 19.8 | 150 | 2970 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 2970
3.3 | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_07/2019
|  |  |  | KG/M | M | KG
|  | Trecho da Rua Sebastião Ataide de Melo onde será construído o muro. |  | 13.6 | 150 | 2040 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 2040
3.4 | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
|  |  |  | KG/M | M | KG
|  | Trecho da Rua Sebastião Ataide de Melo onde será construído o muro. |  | 68.6 | 150 | 10290 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 10290
3.5 | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
|  |  |  | M | M³/M | M3
|  | Trecho da Rua Sebastião Ataide de Melo onde será construído o muro. |  | 150 | 1.95 | 292.5 | Conforme projeto estrutural
[5 empty] | TOTAL | 292.5
3.6 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
|  |  |  | M | M³/M | M3
|  | Trecho da Rua Sebastião Ataide de Melo onde será construído o muro. |  | 150 | 0.11 | 16.5 | Ancoragem
[5 empty] | TOTAL | 16.5
3.7 | 83680 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
|  |  |  | M | QUANT/M | M
|  | Trecho da Rua Sebastião Ataide de Melo onde será construído o muro. |  | 150 | 1 | 150 | Drenagem
[5 empty] | TOTAL | 150
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | 06.004.0066-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
[5 empty] | M | M
[5 empty] | 140 | 140
[5 empty] | TOTAL | 140
4.2 | 06.003.0055-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
[5 empty] | M | M
[5 empty] | 25 | 25
[5 empty] | TOTAL | 25
4.3 | 06.014.0102-A | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAS,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,C/BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG E BOCA DE LOBO DE FERRO FUNDIDO DE 80KG
[5 empty] | U N | U N
[5 empty] | 10 | 10
[5 empty] | TOTAL | 10
4.4 | 20.026.0008-A | DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 0,90M DE BASE E 0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDAS PELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADORDE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO
[5 empty] | M | M | Entre a Rua Sebastião Ataide de Rua Melo e Manoel Schettino
[5 empty] | 70 | 70
[5 empty] | TOTAL | 70
4.5 | 06.012.0017-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X1,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
[5 empty] | U N | U N
[5 empty] | 5 | 5 | conforme projeto
[5 empty] | TOTAL | 5
4.6 | 06.016.0016-A | TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPECIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
[5 empty] | U N | U N
[5 empty] | 5 | 5 | conforme projeto
[5 empty] | TOTAL | 5
5 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 08.020.0010-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO
M2
|  | Ao longo de toda a Rua |  |  |  | 1005.35 | conforme projeto
[5 empty] | TOTAL | 1005.35
5.2 | 58.002.0328-B | MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5
[5 empty] | M | M
[5 empty] | 500 | 500 | conforme projeto
[5 empty] | TOTAL | 500
5.3 | COMPOSIÇÃO | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS
M2
1005.35
[5 empty] | TOTAL | 1005.35
Carmo , 08 de Fevereiro de 2023.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA 225.049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## Orçamento
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | OBRA: PAVIMENTAÇÃO E MURO CONTENÇAO
LOCAL: | RUA SEBASTIÃO ATAÍDE DE MELO
BDI CONFORME ACORDÃO 2622/2013 TCU |  |  | BDI: | 21% | DATA: | 2023-02-08
REFERENCIA: SINAPI DEZ/2022 E EMOP DEZ/2022
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2775.38
1.1 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.5 | 509.71 | 616.75 | 2775.38
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | #VALUE!
2.1 | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1545.66 | 12,65 | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1257.45 | 24.16 | 29.23 | 36755.26
2.3 | 20.004.0005-A | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | 1005.35 | 1.41 | 1.71 | 1719.15
2.4 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1500 | 1,84 | #VALUE! | #VALUE!
3 |  | MURO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | #VALUE!
3.1 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 1185 | 39,08 | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 2970 | 16,69 | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 2040 | 15,75 | #VALUE! | #VALUE!
3.4 | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 10290 | 11,35 | #VALUE! | #VALUE!
3.5 | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 292.5 | 526,45 | #VALUE! | #VALUE!
3.6 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 16.5 | 358,25 | #VALUE! | #VALUE!
3.7 | 06.082.0053-0/A | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 150 | 23.27 | 28.16 | 4224
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 180260.4
4.1 | 06.004.0066-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 140 | 338.58 | 409.68 | 57355.2
4.2 | 06.003.0055-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 25 | 149.78 | 181.23 | 4530.75
4.3 | 06.014.0102-A | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAS,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,C/BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG E BOCA DE LOBO DE FERRO FUNDIDO DE 80KG | U N | 10 | 2217.48 | 2683.15 | 26831.5
4.4 | 20.026.0008-A | DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 0,90M DE BASE E 0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDAS PELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADORDE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO | M | 70 | 576.56 | 697.64 | 48834.8
4.5 | 06.012.0017-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X1,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | U N | 5 | 3452.85 | 4177.95 | 20889.75
4.6 | 06.016.0016-A | TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPECIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | U N | 5 | 3606.35 | 4363.68 | 21818.4
5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 184789.96
5.1 | 08.020.0010-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO | M2 | 1005.35 | 97.77 | 118.3 | 118932.91
5.2 | 58.002.0328-B | MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5 | M | 500 | 75.6 | 91.48 | 45740
5.3 | COMPOSIÇÃO | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS | M2 | 1005.35 | 16.54 | 20.01 | 20117.05
TOTAL = | [6 empty] | #VALUE!
Carmo , 08 de Fevereiro de 2023.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA 225.049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## Composição
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
COMPOSIÇÃO
OBJETO: | OBRA: PAVIMENTAÇÃO E MURO CONTENÇAO
LOCAL: | RUA SEBASTIÃO ATAÍDE DE MELO
BDI CONFORME ACORDÃO 2622/2013 TCU |  |  | BDI: | 21% | DATA: | 2021-08-02
REFERENCIA: EMOP SINAP DEZ/2022
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. UTILIZADA | % ACRESCIDO | VALOR UNIT. DO ITEM | VALOR RELATVO A QTD.NO CÓDIGO
5 |  | COMPOSIÇÃO
5.4 | 05.001.0143-0/COMP. | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS | M2
05.001.0143-0 | 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.05 | 3 | 16.54 | 17.888
TOTAL | [6 empty] | 17.888
Carmo , 08 de Fevereiro de 2023.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA 225.049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## Cronograma
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | OBRA: PAVIMENTAÇÃO E MURO CONTENÇAO
Local: | RUA SEBASTIÃO ATAÍDE DE MELO
1 - IDENTIFICAÇÃO
Município/Carmo - RJ
ITEM | LOCAIS DOS SERVIÇOS |  |  | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | SERVIÇOS | % | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 2775.38 | #VALUE! | 100% | 2775.38 | [5 empty] | 0 | 2775.38
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 20% | #VALUE! | #VALUE!
3 | MURO DE CONCRETO ARMADO | #VALUE! | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | #VALUE!
4 | DRENAGEM PLUVIAL | 180260.4 | #VALUE! |  | 0 | 15% | 27039.06 | 30% | 54078.12 | 55% | 99143.22 | 180260.4
5 | PAVIMENTAÇÃO | 184789.96 | #VALUE! |  |  |  |  | 30% | 55436.988 | 70% | 129352.972 | 184789.96
#VALUE!
TOTAL EM REAIS |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
Carmo , 08 de Fevereiro de 2023.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## BDI
COMPISIÇÃO DO BDI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E MURO CONTENÇAO |  | RUA SEBASTIÃO ATAÍDE DE MELO
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/ 2013 TCU
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto: | 21%
Administração Central (AC) | até 4,53% | 4% | BDI= ((1+(AC + S + R + G) x (1 + DF) x ( 1 + L))/(1 -(I+CPRB))
Lucro (L) | até 8,43% | 8%
Despesas Financeiras (DF) | até 1,21% | 1%
Seguros (S) | até 0,74% | 0.5%
Garantias (G) | 0 | 0% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Riscos (R) | até 0,97% | 0.8%
Tributos (I) | até 4,65% | 4%
CPRB | até 2% | 1%
Carmo , 08 de Fevereiro de 2023.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA 225.049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ