## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: CARMO/RJ |  |  |  |  | FOLHA Nº: 1
OBRA: Obra de construção da REDE DE ÁGUA E ESGOTO PLUVIAL NO BAIRRO INFLUÊNCIA Municipio de carmo - RJ |  |  |  |  | DATA: 02/03/2021
BASE: EMOP 12/2020 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
|  |  | M | M |  | M²
|  |  | 3 | 2 |  | 6
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÕES
2.1 | 03.001.0100-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
|  |  | C | L | H | M³
|  | TRECHO A - B | 230.86 | 0.5 | 0.6 | 69.26
|  | TRECHO B - C (SOMENTE PARA TUBO PVC ESGOTO 200 MM) | 72.16 | 1.5 | 0.5 | 54.12
123.38
2.2 | 03.016.0015-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
|  |  | C | L | H | M³
|  | TRECHO A´ - C | 169.72 | 0.5 | 0.6 | 50.92
|  | TRECHO B´ - C | 41.97 | 1.6 | 1 | 67.15
|  | TRECHO C - D | 66.31 | 1.9 | 1.5 | 188.98
|  | TRECHO E - F | 50 | 1.5 | 1.5 | 112.5
|  | TRECHO G - B´ | 38.84 | 1.2 | 1.78 | 82.96
502.51
2.3 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
|  |  |  | C | L | M2
|  | TRECHO B´ - C |  | 41.97 | 1.6 | 67.15
|  | TRECHO C - D |  | 66.31 | 1.9 | 125.99
|  | TRECHO G - B´ |  | 38.84 | 1.2 | 46.61
239.75
2.4 | 03.013.0006-A | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL
M³
[6 empty] | 239.75 | GERAL
2.5 | 05.001.0002-B | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
|  |  | C | L | E | M³
|  | TRECHO B´ - C | 41.97 | 1.6 | 0.1 | 6.72
|  | TRECHO G´ - B´ | 38.84 | 1.2 | 0.1 | 4.66
11.38
3 |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 |  | FUNDAÇÃO DA GALERIA
3.1.1 |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
|  |  |  | U N | M | M
|  | TRECHO C - D |  | 44 | 1.5 | 66 | CADA 3M
|  | TRECHO G - B´ |  | 13 | 1.78 | 23.14 | CADA 3M
66
3.2 |  | BALDRAME DA GALERIA
3.2.1 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
|  |  |  | KG/M3 | M3 | KG
|  |  |  | 40 | 17.66 | 706.4
706.4
3.2.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
|  |  | C | L | H | M³
|  | TRECHO B´ - C | 83.94 | 0.2 | 0.3 | 5.04
|  | TRECHO C - D | 132.62 | 0.2 | 0.3 | 7.96
|  | TRECHO G - B´ | 77.68 | 0.2 | 0.3 | 4.66
17.66
3.3 |  | PISO DA GALERIA
3.3.1 | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
|  |  | C | L | E | M³
|  | TRECHO B´ - C | 41.97 | 1.6 | 0.1 | 6.72
|  | TRECHO C - D | 66.31 | 1.9 | 0.1 | 12.6
|  | TRECHO G - B´ | 38.84 | 1.2 | 0.1 | 4.66
23.98
3.3.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
|  |  |  | C | L | M³
|  | TRECHO B´ - C |  | 41.97 | 1.6 | 67.15
|  | TRECHO C - D |  | 66.31 | 1.9 | 125.99
|  | TRECHO G - B´ |  | 38.84 | 1.2 | 46.61
239.75
3.3.3 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 (LAJE DOPISO)
|  |  | C | L | E | M³
|  | TRECHO B´ - C | 41.97 | 1.6 | 0.1 | 6.72
|  | TRECHO C - D | 66.31 | 1.9 | 0.1 | 12.6
|  | TRECHO G - B´ | 38.84 | 1.2 | 0.1 | 4.66
23.98
3.4 | 89483 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 (PAREDES DA GALERIA)
|  |  | QUANT. | C | H | M³
|  | TRECHO B´ - C | 2 | 41.97 | 0.7 | 58.76
|  | TRECHO C - D | 2 | 66.31 | 1.5 | 198.93
|  | TRECHO G - B´ | 2 | 38.84 | 1.78 | 138.27
395.96
3.5 | 11.013.0135-A | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO DAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO (TAMPA DA GALERIA - CALÇADA)
|  |  | C | L | E | M³
|  | TRECHO B´ - C | 41.97 | 1.6 | 0.1 | 6.72
|  | TRECHO C - D | 66.31 | 1.9 | 0.1 | 12.6
|  | TRECHO G - B´ | 38.84 | 1.2 | 0.1 | 4.66
23.98
3.6 | 06.015.0012-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,40X1,40X1,50M,P/COLETOR AGUASPLUVIAIS DE 0,90M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA CONCRETO ARMADO,DEGRAU FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS
U N
|  | TRECHO A - B |  |  |  | 2
|  | TRECHO G - B´ |  |  |  | 1
3
3.7 | 06.004.0070-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M
|  | TRECHO E - F |  |  |  | 50
50
3.8 | 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
U N
|  | TRECHO B´ - C |  |  |  | 2
|  | TRECHO C - D |  |  |  | 2
|  | TRECHO G - B´ |  |  |  | 1
5
4 |  | ESGOTO
4.1 | 06.272.0003-A | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M
|  | TRECHO A - B |  |  |  | 166
4.2 | 06.272.0004-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M
|  | TRECHO B - C |  |  |  | 72.16
|  | TRECHO A´ - C |  |  |  | 169.72
|  | TRECHO C - D |  |  |  | 66.31
|  | TRECHO D - E |  |  |  | 14.92
|  | TRECHO E - F |  |  |  | 50
373.11
4.3 | 06.017.0001-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,60M
U N
|  | TRECHO A - B |  |  |  | 5
|  | TRECHO B - C |  |  |  | 2
|  | TRECHO A´ - C |  |  |  | 5
|  | TRECHO B´ - C |  |  |  | 1
|  | TRECHO C - D |  |  |  | 2
|  | TRECHO D - E |  |  |  | 1
16
4.4 | 06.016.0004-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHARESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
U N
|  | TRECHO A´ - C |  |  |  | 5
5
5 |  | ASFALTO
5.1 | 08.027.0045-A | SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
M
|  | TRECHO B´ - C |  |  |  | 41.97
|  | TRECHO C - D |  |  |  | 66.31
|  | TRECHO G - B´ |  |  |  | 38.84
147.12
5.2 | 08.015.0084-0 | PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA("BRITA MASTIQUEASFALTO"),ESPESSURA DE 4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO "INFRA-RED"
|  |  |  | C | L | M²
|  | TRECHO A´ - C |  | 169.72 | 1 | 169.72
|  | TRECHO B´ - C |  | 41.97 | 0.5 | 20.99
|  | TRECHO C - D |  | 66.31 | 0.5 | 33.16
|  | TRECHO G - B´ |  | 38.84 | 1 | 38.84
262.71
Carmo, 10 de março de 2021
RT do Orçamento: |  | Vanessa da Cruz Gomes
CREA: |  | CEA/MG 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: CARMO/RJ |  |  |  |  | FOLHA Nº: 1
OBRA: Obra de construção da REDE DE ÁGUA E ESGOTO PLUVIAL NO BAIRRO INFLUÊNCIA Municipio de carmo - RJ |  |  |  |  | DATA: 02/03/2021
BASE: EMOP 12/2020 - SINAPI 02/2021 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | BDI | 21%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1284.95
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6 | 176.99 | 214.1579 | 1284.95
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 26871.83
2.1 | 03.001.0100-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 123.38 | 58.83 | 71.1843 | 8782.72
2.2 | 03.016.0015-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 502.51 | 6.6 | 7.986 | 4013.04
2.3 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 239.75 | 0.65 | 0.7865 | 188.56
2.4 | 03.013.0006-A | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 239.75 | 35.3 | 42.713 | 10240.44
2.5 | 05.001.0002-B | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 11.38 | 264.86 | 320.4806 | 3647.07
3 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 176862.05
3.1 |  | FUNDAÇÃO DA GALERIA
3.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 66 | 73 | 88.33 | 5829.78
3.2 |  | BALDRAME DA GALERIA
3.2.1 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 706.4 | 13.55 | 16.3955 | 11581.78
3.2.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 17.66 | 351.4 | 425.194 | 7508.93
3.3 |  | PISO DA GALERIA
3.3.1 | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 23.98 | 102.65 | 124.2065 | 2978.47
3.3.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 239.75 | 24.37 | 29.4877 | 7069.68
3.3.3 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 (LAJE DOPISO) | M3 | 23.98 | 414.11 | 501.0731 | 12015.73
3.4 | 89483 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 (PAREDES DA GALERIA) | M2 | 395.96 | 108.79 | 131.6359 | 52122.55
3.5 | 11.013.0135-A | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO DAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO (TAMPA DA GALERIA - CALÇADA) | M3 | 23.98 | 1621.6 | 1962.136 | 47052.02
3.6 | 06.015.0012-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,40X1,40X1,50M,P/COLETOR AGUASPLUVIAIS DE 0,90M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA CONCRETO ARMADO,DEGRAU FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 3 | 2260.94 | 2735.7374 | 8207.21
3.7 | 06.004.0070-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 50 | 335.22 | 405.6162 | 20280.81
3.8 | 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 366.13 | 443.0173 | 2215.09
4 |  | ESGOTO |  |  |  |  | 37639.88
4.1 | 06.272.0003-A | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 166 | 34.58 | 41.8418 | 6945.74
4.2 | 06.272.0004-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 373.11 | 53.6 | 64.856 | 24198.42
4.3 | 06.017.0001-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,60M | UN | 16 | 243.12 | 294.1752 | 4706.8
4.4 | 06.016.0004-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHARESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 5 | 295.69 | 357.7849 | 1788.92
5 |  | ASFALTO |  |  |  |  | 45790.56
5.1 | 08.027.0045-A | SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 147.12 | 114.07 | 138.0247 | 20306.19
5.2 | 08.015.0084-0 | PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA("BRITA MASTIQUEASFALTO"),ESPESSURA DE 4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO "INFRA-RED" | M2 | 262.71 | 80.17 | 97.0057 | 25484.37
[6 empty] | TOTAL | 288449.27
Carmo, 10 de marcço de 2021
RT do Orçamento: |  | Vanessa da Cruz Gomes
CREA: |  | CEA/MG 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA: CARMO/RJ |  |  |  |  | FOLHA Nº: 1
OBRA: Obra de construção da REDE DE ÁGUA E ESGOTO PLUVIAL NO BAIRRO INFLUÊNCIA Municipio de carmo - RJ |  |  |  |  | DATA: 02/03/2021
BASE: EMOP 12/2020 - SINAPI 02/2021 |  |  |  | PERÍODO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |  |  |  | 1ª MÊS |  | 2ª MÊS |  | 3ª MÊS |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR TOTAL | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.4455% | 1284.95 | 100% | 1284.95 |  | 0 |  | 0 | 1284.95
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÕES | 9.316% | 26871.83 | 50% | 13435.915 | 50% | 13435.915 |  | 0 | 26871.83
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 61.31% | 176862.05 | 20% | 35372.41 | 50% | 88431.025 | 30% | 53058.615 | 176862.05
4.0 | ESGOTO | 13.05% | 37639.88 | 60% | 22583.928 | 20% | 7527.976 | 20% | 7527.976 | 37639.88
5.0 | ASFALTO | 15.87% | 45790.56 |  | 0 |  | 0 | 100% | 45790.56 | 45790.56
TOTAL |  | 100% | 288449.27 |  | 72677.203 |  | 109394.916 |  | 106377.151 | 288449.27
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: Obra de construção da REDE DE ÁGUA E ESGOTO PLUVIAL NO BAIRRO INFLUÊNCIA Municipio de carmo - RJ
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/ 2013 TCU
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto: | 21%
Administração Central (AC) | até 4,53% | 4% | BDI= ((1+(AC + S + R + G) x (1 + DF) x ( 1 + L))/(1 -(I+CPRB))
Lucro (L) | até 8,43% | 8%
Despesas Financeiras (DF) | até 1,21% | 1%
Seguros (S) | até 0,74% | 0.5%
Garantias (G) | 0 | 0% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Riscos (R) | até 0,97% | 0.8%
Tributos (I) | até 4,65% | 4%
CPRB | até 2% | 1%
Carmo, 10 de Março de 2021.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ